REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Plan Municipal de Desarrollo

Guananico

Puerto Plata · Región Cibao Norte

2025-2028

Código geográfico 01180003

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general: equipo, introducción, identidad territorial, antecedentes, marco jurídico y metodología. |
| 2 | Diagnóstico municipal: población, vivienda, servicios, educación, salud, economía y territorio. |
| 3 | Fortalezas y debilidades basadas en el diagnóstico; situaciones que el CDM deberá priorizar. |
| 4 | Visión Municipal: espacio de decisión del CDM con un ejemplo de formato. |
| 5 | Inversión pública: cartera completa de proyectos asignados específicamente al municipio en MapaInversiones, con presupuesto, ejecución, avances, contratos y trazabilidad. |
| 6 | Plan de acción: ejemplo de registro para convertir los acuerdos del CDM en acciones verificables. |

# Síntesis ejecutiva

Guananico, municipio de la provincia Puerto Plata, registró 6,466 habitantes en 2022. Entre 2010 y 2022 su población aumentó 2.1%. El 40.9% reside en área urbana y el 59.1% en área rural. Estas proporciones determinan la escala y la distribución territorial de los servicios municipales.

El diagnóstico registra 72.7% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 91.6% con recogida municipal de residuos y 5.8% que los quema. El uso de internet alcanza 74.0%. Los capítulos siguientes presentan las cifras, sus fuentes y sus límites antes de la priorización del CDM.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de elaboración y participación del CDM

La elaboración y gestión del PMD se organiza por responsabilidades institucionales. Esta forma de presentación mantiene claras las funciones durante todo el período del plan, aun cuando cambien las personas que ocupan los cargos. La representación comunitaria y sectorial se canaliza mediante el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), conforme a la Ley núm. 176-07.

| Instancia | Responsabilidad en el PMD |
| --- | --- |
| Alcaldía | Conducir políticamente el proceso, articular instituciones y presentar la programación anual vinculada al plan. |
| Concejo de Regidores | Conocer, deliberar, aprobar y fiscalizar los instrumentos, presupuestos y ordenanzas que correspondan. |
| Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | Coordinar el diagnóstico, la formulación, la programación, los indicadores y los informes de avance. |
| Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) | Participar en la elaboración, discusión y seguimiento del plan; canalizar prioridades territoriales y sectoriales. |
| Áreas técnicas municipales | Aportar información y ejecutar acciones dentro de sus competencias. |
| Representación social y económica | Aportar conocimiento local, contrastar prioridades y acompañar el seguimiento mediante el CDM. |

Fuente: Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, arts. 123–125; MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 21–22.

## 1.2 Introducción y ¿qué es un PMD?

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento que orienta las decisiones del ayuntamiento durante un período de cuatro años. Organiza una visión compartida del territorio, identifica sus condiciones y necesidades, define objetivos y convierte las prioridades en acciones que puedan relacionarse con el presupuesto, la gestión de servicios y la coordinación con el Gobierno central.

El PMD no sustituye el presupuesto ni los planes operativos anuales: los articula. Cuando una necesidad corresponde a agua potable, salud, educación, carreteras u otra institución sectorial, el plan puede incorporarla como agenda de gestión y coordinación, con resultados e indicadores verificables.

Fuente: MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 19–21 y 46–49; Ley núm. 176-07, arts. 122–125.

## 1.3 Identidad territorial, historia y configuración municipal

Guananico forma parte de la provincia Puerto Plata y de la región de planificación Cibao Norte. El código geográfico empleado es 01180003. La identificación territorial enlaza el clasificador geográfico, la cartografía, el Dashboard de Diagnóstico Territorial y las fuentes documentales. [GEO-01]

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Guananico | Portal municipal · 2026 |
| Provincia | Puerto Plata | Portal municipal · 2026 |
| Región | Cibao Norte | Clasificador geográfico |
| Código geográfico | 01180003 | Clasificador geográfico |
| Superficie cartográfica | 59.7 km² | GeoJSON municipal |
| Densidad estimada | 108.4 hab./km² | Censo 2022 + GeoJSON |

Como referencia secundaria, la ficha municipal de Wikipedia resume la identidad y evolución histórica local de la siguiente manera: El topónimo de Guananico es de origen indígena. Según versiones recopiladas de diferentes fuentes y datos bibliográficos se asocia con Guacanagarix, cacique en la isla de La Española durante el siglo XV.​ [WIKI-01].

Fuente: Wikipedia se utiliza como apoyo secundario para historia y geografía. Los documentos anteriores se citan con período y páginas; para municipios nuevos, un plan del antiguo distrito no se presenta como PMD histórico del municipio actual.

## 1.4 Perfil municipal en cifras

En 2022, Guananico registró 6,466 habitantes: 3,354 hombres (51.9%) y 3,112 mujeres (48.1%). Frente a los 6,333 habitantes censados en 2010, la población creció 2.1%. El cambio intercensal constituye la línea base para dimensionar servicios, infraestructura y demanda de suelo; no permite atribuir por sí solo causas de migración, fecundidad o movilidad residencial. [DASH-BASE]

La distribución territorial muestra 2,646 habitantes en zona urbana (40.9%) y 3,820 en zona rural (59.1%). Esta relación debe considerarse al organizar rutas de servicios, mantenimiento vial, equipamientos y mecanismos de atención a comunidades dispersas. [DASH-URB]

El municipio cuenta con 2,447 hogares y 6,451 personas residentes en hogares. El promedio es de 2.64 personas por hogar. El Censo registra 3,147 viviendas, de las cuales 2,434 estaban ocupadas y 711 desocupadas. [DASH-HOG] [DASH-BASE]

## 1.5 Antecedentes de planificación

No se localizó un PMD anterior del municipio actual en el inventario descargado. Esta ausencia en el repositorio no demuestra que el documento no exista.

## 1.6 Marco jurídico

El PMD se formula dentro del sistema jurídico dominicano de planificación y gestión territorial. Su aplicación exige coherencia entre el plan, el presupuesto municipal, los instrumentos de ordenamiento, las competencias sectoriales y los mecanismos de participación y control social.

| Norma | Aplicación al Plan Municipal de Desarrollo |
| --- | --- |
| Constitución de la República Dominicana | Reconoce la autonomía municipal y la planificación del desarrollo económico y social. |
| Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios | Define finalidad, elaboración, participación del CDM, coordinación de la OMPP, aprobación, vigencia y seguimiento del PMD. |
| Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | Articula planificación, programación institucional e inversión pública. |
| Ley núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 | Aporta objetivos nacionales de largo plazo para las políticas territoriales. |
| Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos | Vincula los instrumentos municipales con el marco nacional de ordenamiento territorial. |
| Ley núm. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Sustenta la protección ambiental y la gestión de recursos naturales. |
| Ley núm. 147-02 sobre Gestión de Riesgos | Integra prevención, reducción de riesgos y preparación ante emergencias. |
| Ley núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos | Orienta prevención, recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos. |

Conforme a los artículos 122 a 125 de la Ley núm. 176-07, la OMPP coordina la formulación y evaluación del PMD y el CDM participa en su elaboración, discusión y seguimiento.

Fuente: Ley núm. 176-07, arts. 122–125; leyes núm. 498-06, 1-12, 368-22, 64-00, 147-02 y 225-20.

## 1.7 Metodología

La elaboración sigue la Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). La guía organiza el proceso en cuatro etapas enlazadas:

Organización del proceso. Se conforma el equipo, se acuerdan responsabilidades entre Alcaldía, Concejo de Regidores, OMPP, áreas técnicas y CDM, y se prepara el plan de trabajo.

Diagnóstico municipal. Se reúnen y analizan datos estadísticos, cartografía, documentos municipales y conocimiento local. La evidencia permite describir fortalezas y debilidades para revisión del CDM.

Formulación estratégica. Con la participación del CDM se acuerdan visión, objetivos, resultados, líneas de acción, proyectos e indicadores.

Gestión de los instrumentos. El PMD aprobado se vincula con programación, presupuesto, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Fuente: MEPyD, ¿Cómo elaborar un plan municipal de desarrollo? Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 19–49; Ley núm. 176-07, arts. 123–125.

# 2. Diagnóstico municipal

Las 8 páginas siguientes reproducen la exportación vigente del Dashboard Territorial. Presentan la línea base estadística antes de su interpretación narrativa e incorporan los indicadores demográficos, sociales, económicos, institucionales, ambientales y de inversión disponibles. Los datos conservan el año, la fuente y el ámbito territorial; cuando la fuente solo publica un total provincial, la página lo identifica como «Provincia completa» y no lo atribuye al municipio.

| Bloque | Contenido | Lectura esperada |
| --- | --- | --- |
| Demografía | Población, mapa, pirámides 2010/2022, hogares y viviendas | Cambio y composición demográfica |
| Condiciones de vida | Agua, saneamiento, energía, residuos, educación, salud y conectividad | Coberturas y brechas observadas |
| Resultados y riesgos | Seguridad, movilidad, incendios, inclusión, primera infancia y deporte | Dato municipal o contexto provincial, según la fuente |
| Gestión e inversión | Inversión territorial, SISMAP, obras viales y licencias | Magnitud, ejecución y capacidad institucional |
| Comparación | Municipio, provincia, región y país | Posición relativa sin convertirla automáticamente en prioridad |

Cómo leer las láminas Cada lámina es una línea base, no una conclusión automática. La interpretación debe conservar tres preguntas: qué mide el indicador, qué no mide y qué comprobación territorial hace falta antes de decidir.

Fuente: DDPT, Dashboard Territorial, ficha de Guananico. Exportación generada el 2026-08-02.

# 2. Diagnóstico municipal: lectura e interpretación

La lectura siguiente explica qué muestran los indicadores y cuáles son sus límites. Se diferencia entre dato observado, interpretación técnica y asunto que requiere comprobación municipal.

## 2.1 Dinámica demográfica y hogares

La estructura por edad de Guananico se distribuye aproximadamente en 20.2% de población menor de 15 años, 64.6% entre 15 y 64 años y 15.2% de 65 años o más. La relación de dependencia demográfica estimada es de 54.7 personas potencialmente dependientes por cada 100 en edad de trabajar. Estos valores orientan la demanda relativa de cuidados, espacios públicos, movilidad, formación y servicios sociales, pero deben analizarse con la distribución territorial y la capacidad real de atención. [DASH-PYR]

El grado de urbanización es 40.9% y el tamaño medio de los hogares es 2.64 personas. Una mayor concentración urbana puede facilitar cobertura de rutas y equipamientos, mientras que una proporción rural relevante exige criterios de accesibilidad y costos diferenciados. La cifra no sustituye un análisis por barrio, sección o paraje. [DASH-URB] [DASH-HOG]

## 2.2 Vivienda, agua, saneamiento y servicios básicos

El 72.7% de los hogares declara recibir agua del acueducto dentro de la vivienda, frente a 62.7% a escala nacional. Para agua de beber, el uso de botellones representa 89.1%. La comparación sugiere una condición de acceso físico y un patrón de consumo, pero no informa continuidad, presión, potabilidad ni costo. Esos cuatro aspectos deben verificarse antes de formular intervenciones. [DASH-VIDA]

En saneamiento, 75.6% de los hogares reporta inodoro y 2.6% declara no disponer de servicio sanitario. La línea base permite dimensionar la brecha general, aunque no identifica sectores ni calidad de disposición final. El levantamiento municipal debe localizar hogares críticos y distinguir competencias del ayuntamiento, INAPA, salud pública y otros actores. [DASH-VIDA]

La red pública es la fuente principal de alumbrado para 98.6% de los hogares. La recogida de residuos por el ayuntamiento alcanza 91.6%, mientras 5.8% declara quemarlos. El gas propano es el combustible principal de cocina en 87.7% de los hogares. La cobertura de recogida no equivale a frecuencia, regularidad ni manejo ambientalmente adecuado; el plan operativo de residuos debe contrastar rutas, horarios, disposición final y sectores no servidos. [DASH-VIDA]

## 2.3 Educación y capacidades humanas

La oferta educativa asociada registra 14 centros y 1,324 matrículas agregadas. De ellas, 669 corresponden a inicial/primario, 621 a secundario y 34 a educación de adultos. La cobertura corresponde a la asociación territorial usada por el Dashboard y debe verificarse cuando el distrito educativo abarque más de un municipio. [DASH-EDU]

Entre la población de referencia de tres años o más, 9.1% aparece sin nivel de instrucción y 46.6% registra secundaria o un nivel superior. La distribución educativa ayuda a orientar alfabetización, formación técnica, inclusión digital y articulación con empleo, pero no debe interpretarse como calidad del aprendizaje. [DASH-EDU-NIVEL]

Para el distrito educativo asociado, la promoción es 93.2% en primaria y 91.3% en secundaria; el abandono reportado en secundaria es 3.8%. La OMPP debe coordinar la lectura con MINERD y evitar atribuir al gobierno local resultados que corresponden al sistema educativo. [DASH-EDU]

## 2.4 Economía, establecimientos y empleo

El Directorio de Empresas y Establecimientos 2024 identifica 31 establecimientos y un empleo estimado de 304.4, equivalente a 9.8 empleos por establecimiento. Los establecimientos de 1 a 10 personas representan 77.4% del total. Esto caracteriza la estructura formal observada por el DEE; no incluye necesariamente toda la economía informal, el autoempleo ni la producción agropecuaria familiar. [DASH-ECO]

Las actividades con mayor empleo estimado en la fuente son Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (104.2 empleos estimados); Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (67.8 empleos estimados); Actividades de alojamiento y de servicio de comidas (41.1 empleos estimados). La mayor especialización relativa se observa en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cociente de localización 7.68). El cociente de localización compara concentración relativa, no productividad ni competitividad. [DASH-ECO]

## 2.5 Salud, conectividad y acceso a información

El Dashboard registra 2 establecimientos de salud en el municipio. La composición principal es: Centro De Primer Nivel: 1, Hospital Mediana Complejidad: 1. Este conteo informa presencia física, no cartera de servicios, personal, horario, capacidad, calidad ni accesibilidad efectiva. La planificación municipal debe validar esos elementos con el Servicio Nacional de Salud. [DASH-SALUD]

El uso de internet alcanza 74.0% y el de computadora 7.4%. La diferencia entre conectividad y disponibilidad de equipo es relevante para trámites, educación, información pública y participación digital. El dato requiere desagregación por edad, sexo y zona para diseñar acciones focalizadas. [DASH-TIC]

## 2.6 Contexto territorial, ambiental y continuidad

Las fuentes estadísticas utilizadas no describen con suficiente detalle uso del suelo, riesgos, hidrología, residuos, movilidad o estado de la infraestructura. Este apartado debe completarse con cartografía oficial, instrumentos ambientales y verificación técnica municipal; no se agregaron afirmaciones de prensa ni datos no comprobables.

## 2.7 Indicadores territoriales adicionales

El Dashboard Territorial amplía la línea base con registros administrativos recientes. La columna de ámbito es parte del dato: los valores provinciales sirven como contexto y no describen por sí solos la situación exclusiva del municipio.

| Indicador | Valor publicado | Ámbito | Período | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones deportivas registradas | 6 instalaciones; 9.3 por 10 mil habitantes | Municipio de Guananico | 2025 | Datos abiertos · instalaciones deportivas |
| Inversión pública territorial | Presupuesto RD$ 63,758,951; ejecutado RD$ 63,590,226; ejecución 99.7% | Municipio de Guananico | 2025 | Datos abiertos · estadísticas de proyectos de inversión |
| Puntuación SISMAP Municipal | 40.8 / 100 | Municipio de Guananico | 2026-07-31 | SISMAP Municipal |
| Trabajos viales registrados | 2 registros; 0.2 km | Municipio de Guananico | Octubre de 2025–marzo de 2026 | Datos abiertos · infraestructura vial |
| Robos reportados | 190 casos; 56.2 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Puerto Plata; no es valor municipal | Enero–junio de 2026 | Datos abiertos · robos reportados |
| Homicidios intencionales | 22 casos; 6.5 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Puerto Plata; no es valor municipal | 2024 | ONE · muertes accidentales y violentas |
| Fallecimientos de tránsito | 45 personas; 13.3 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Puerto Plata; no es valor municipal | Enero–junio de 2026 | Datos abiertos · fallecimientos de tránsito |
| Hacinamiento extremo o moderado | 14.6% | Provincia completa de Puerto Plata; no es valor municipal | 2026 | Datos abiertos · hacinamiento |
| Personas con discapacidad en ICV-1 o ICV-2 | 53.5% | Provincia completa de Puerto Plata; no es valor municipal | 2026 | Datos abiertos · discapacidad por provincia |
| Registros de nacimiento | 4,864 registros; 14.4 por mil habitantes | Provincia completa de Puerto Plata; no es valor municipal | 2024 | Datos abiertos · provincia de registro |

Fuente: DDPT, Dashboard Territorial, dataset generado el 2026-08-01T15:52:35.655Z. La ausencia de registros no se interpreta automáticamente como cero.

# 3. Fortalezas y debilidades basadas en el diagnóstico

La clasificación siguiente utiliza únicamente indicadores comparables del diagnóstico. Se considera diferencia relevante una separación de al menos dos puntos porcentuales frente al promedio nacional. El crecimiento poblacional, el número absoluto de establecimientos y otros datos sin denominador comparable no se clasifican automáticamente como fortalezas o debilidades.

| Fortalezas observadas | Debilidades observadas |
| --- | --- |
| • Acceso a agua del acueducto dentro de la vivienda: 72.7%; promedio nacional: 62.7% (+10.0 puntos porcentuales). • Recogida de residuos por el ayuntamiento: 91.6%; promedio nacional: 85.9% (+5.6 puntos porcentuales). | • Hogares con inodoro: 75.6%; promedio nacional: 87.0% (-11.4 puntos porcentuales). • Uso de internet: 74.0%; promedio nacional: 79.0% (-5.0 puntos porcentuales). |

Fuente: ONE, X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022; comparación con los agregados nacionales del Dashboard. La regla de ±2 puntos porcentuales se aplica de manera uniforme.

## 3.1 Situaciones del diagnóstico para priorización

Los hallazgos siguientes resumen situaciones verificables. No se les asigna orden de prioridad; el CDM debe contrastarlos con la experiencia de barrios, comunidades y sectores.

| Tema | Situación observada | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Población y territorio | Variación intercensal de 2.1%; urbanización de 40.9%. | DASH-BASE / DASH-URB |
| Agua y saneamiento | Agua de acueducto dentro: 72.7%; hogares sin sanitario: 2.6%. | DASH-VIDA |
| Residuos sólidos | Recogida municipal declarada: 91.6%; quema: 5.8%. | DASH-VIDA |
| Educación | Abandono secundario del distrito asociado: 3.8%. | DASH-EDU |
| Economía local | 77.4% de los establecimientos observados son micro (1–10). | DASH-ECO |
| Conectividad | Internet: 74.0%; computadora: 7.4%. | DASH-TIC |

# 4. Visión Municipal

La visión municipal, los objetivos y los resultados expresan acuerdos políticos y sociales. Deben surgir de la participación del CDM y ser aprobados mediante el procedimiento municipal correspondiente. La fila siguiente muestra únicamente el formato de registro.

## 4.1 Ejemplo de registro de una visión y un objetivo

| Carácter | Visión / tema | Objetivo / resultado |
| --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE FORMATO · NO APROBADO | “En 2028, Guananico avanza como un municipio que mejora de manera equitativa sus servicios y protege los recursos de su territorio.” | Ejemplo: mejorar un servicio priorizado por el CDM, usando un indicador del diagnóstico para fijar la línea base y medir el resultado. |

Fuente: MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, formulación estratégica, pp. 33–45.

# 5. Inversión pública

Con corte al 2026-08-02, MapaInversiones registra 4 proyectos con identificación territorial específica para Guananico. El costo total publicado de la cartera suma RD$ 6,559,762,492; la asignación presupuestaria 2026 suma RD$ 1,025,593,281 y la ejecución registrada suma RD$ 689,820,398, equivalente a 67.3%. Estados publicados: EJECUCIÓN: 4. Estos proyectos pertenecen a instituciones públicas y no constituyen por sí mismos acuerdos, compromisos ni proyectos aprobados por el CDM o el ayuntamiento.

Fuente: MapaInversiones, datos abiertos 2026 y perfiles oficiales de proyectos, https://mapainversiones.gob.do/. Se incluyen todos los proyectos del universo 2026 con alcance municipal específico, sin excluir estados publicados como DESCONOCIDO o PARALIZADO. Los proyectos nacionales o provinciales sin municipio confirmado no se asignan artificialmente. Los importes se presentan en pesos dominicanos nominales, exactamente en la unidad publicada por la fuente y sin aplicar multiplicadores; los valores inusualmente bajos deben confirmarse en el perfil oficial.

## 5.1 Cartera completa asignada al municipio

| N.º | Identificación | Proyecto / institución | Estado / período | Presupuesto 2026 (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 14624 Ficha 5135 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, FASE II Institución: SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS | EJECUCIÓN 2022-01-01–2027-01-31 | Asignación: 1,021,000,000 Ejecutado: 688,820,398 Tasa: 67.5% |
| 2 | SNIP 15894 Ficha 7410 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO ALEJANDRINO PINA, MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 3,000,000 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 3 | SNIP 15039 Ficha 5768 | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 1,000,000 Ejecutado: 1,000,000 Tasa: 100.0% |
| 4 | SNIP 14623 Ficha 5048 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO GUANANICO,PROVINCIA PUERTO PLATA Institución: CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | EJECUCIÓN 2022-01-01–2026-01-31 | Asignación: 593,281 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |

## 5.2 Fichas completas de los proyectos

Las fichas siguientes reproducen todos los campos disponibles en el dataset utilizado. La tasa de ejecución presupuestaria se calcula como ejecutado 2026 dividido entre la asignación 2026; los avances físico y financiero son los porcentajes publicados en el perfil.

### 5.2.1 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, FASE II

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1, FASE II |
| Identificación | SNIP: 14624; Ficha MapaInversiones: 5135 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución y contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS. Registradas: SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS |
| Sectores | Defensa nacional |
| Período | Inicio: 2022-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 6,432,000,000 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 1,021,000,000; ejecutado: RD$ 688,820,398; tasa de ejecución presupuestaria: 67.5% |
| Avances reportados | Físico: 35.8%; financiero: 35.8% |
| Contratos | Registrados: 58; activos: 22 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: No disponible; provincias: ELÍAS PIÑA; SAN CRISTÓBAL; MONTE CRISTI; LA VEGA; INDEPENDENCIA; DAJABÓN; ESPAILLAT; PUERTO PLATA; SAN PEDRO DE MACORÍS; BAORUCO; SANTIAGO RODRIGUEZ; PEDERNALES; MONTE PLATA; municipios: BÁNICA; CAMBITA GARABITOS; CASTAÑUELAS; COMENDADOR; CONSTANZA; CRISTOBAL; DAJABÓN; DUVERGÉ; EL LLANO; EL PINO; GASPAR HERNÁNDEZ; GUANANICO; GUAYUBÍN; HONDO VALLE; JAMAO AL NORTE; JARABACOA; JIMA ABAJO; JIMANÍ; JUAN SANTIAGO; LA DESCUBIERTA; LAS MATAS DE SANTA CRUZ; LOMA DE CABRERA; LOS CACAOS; LOS HIDALGOS; LOS LLANOS; LOS RÍOS; MELLA; MONCIÓN; MONTE CRISTI; OVIEDO; PARTIDO; PEDERNALES; PEDRO SANTANA; PEPILLO SALCEDO; POSTRER RÍO; QUISQUEYA; RESTAURACIÓN; SABANA GRANDE DE BOYÁ; SAN IGNACIO DE SABANETA; TAMAYO; VILLA ISABELA; VILLA JARAGUA; VILLA LOS ALMÁCIGOS; VILLA VÁSQUEZ |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia ELÍAS PIÑA [07], municipio BÁNICA [070702]; región valdesia [05], provincia SAN CRISTÓBAL [21], municipio CAMBITA GARABITOS [052104]; región cibao_noroeste [04], provincia MONTE CRISTI [15], municipio CASTAÑUELAS [041502]; región el_valle [07], provincia ELÍAS PIÑA [07], municipio COMENDADOR [070701]; región cibao_sur [02], provincia LA VEGA [13], municipio CONSTANZA [021302]; región enriquillo [06], provincia INDEPENDENCIA [10], municipio CRISTOBAL [061005]; región cibao_noroeste [04], provincia DAJABÓN [05], municipio DAJABÓN [040501]; región enriquillo [06], provincia INDEPENDENCIA [10], municipio DUVERGÉ [061002]; región el_valle [07], provincia ELÍAS PIÑA [07], municipio EL LLANO [070703]; región cibao_noroeste [04], provincia DAJABÓN [05], municipio EL PINO [040505]; región cibao_norte [01], provincia ESPAILLAT [09], municipio GASPAR HERNÁNDEZ [010903]; región cibao_norte [01], provincia PUERTO PLATA [18], municipio GUANANICO [011803]; región cibao_noroeste [04], provincia MONTE CRISTI [15], municipio GUAYUBÍN [041503]; región el_valle [07], provincia ELÍAS PIÑA [07], municipio HONDO VALLE [070704]; región cibao_norte [01], provincia ESPAILLAT [09], municipio JAMAO AL NORTE [010904]; región cibao_sur [02], provincia LA VEGA [13], municipio JARABACOA [021303]; región cibao_sur [02], provincia LA VEGA [13], municipio JIMA ABAJO [021304]; región enriquillo [06], provincia INDEPENDENCIA [10], municipio JIMANÍ [061001]; región el_valle [07], provincia ELÍAS PIÑA [07], municipio JUAN SANTIAGO [070706]; región enriquillo [06], provincia INDEPENDENCIA [10], municipio LA DESCUBIERTA [061003]; región cibao_noroeste [04], provincia MONTE CRISTI [15], municipio LAS MATAS DE SANTA CRUZ [041504]; región cibao_noroeste [04], provincia DAJABÓN [05], municipio LOMA DE CABRERA [040502]; región valdesia [05], provincia SAN CRISTÓBAL [21], municipio LOS CACAOS [052108]; región cibao_norte [01], provincia PUERTO PLATA [18], municipio LOS HIDALGOS [011805]; región higuamo [09], provincia SAN PEDRO DE MACORÍS [23], municipio LOS LLANOS [092302]; región enriquillo [06], provincia BAORUCO [03], municipio LOS RÍOS [060305]; región enriquillo [06], provincia INDEPENDENCIA [10], municipio MELLA [061006]; región cibao_noroeste [04], provincia SANTIAGO RODRIGUEZ [26], municipio MONCIÓN [042603]; región cibao_noroeste [04], provincia MONTE CRISTI [15], municipio MONTE CRISTI [041501]; región enriquillo [06], provincia PEDERNALES [16], municipio OVIEDO [061602]; región cibao_noroeste [04], provincia DAJABÓN [05], municipio PARTIDO [040503]; región enriquillo [06], provincia PEDERNALES [16], municipio PEDERNALES [061601]; región el_valle [07], provincia ELÍAS PIÑA [07], municipio PEDRO SANTANA [070705]; región cibao_noroeste [04], provincia MONTE CRISTI [15], municipio PEPILLO SALCEDO [041505]; región enriquillo [06], provincia INDEPENDENCIA [10], municipio POSTRER RÍO [061004]; región higuamo [09], provincia SAN PEDRO DE MACORÍS [23], municipio QUISQUEYA [092305]; región cibao_noroeste [04], provincia DAJABÓN [05], municipio RESTAURACIÓN [040504]; región higuamo [09], provincia MONTE PLATA [29], municipio SABANA GRANDE DE BOYÁ [092903]; región cibao_noroeste [04], provincia SANTIAGO RODRIGUEZ [26], municipio SAN IGNACIO DE SABANETA [042601]; región enriquillo [06], provincia BAORUCO [03], municipio TAMAYO [060303]; región cibao_norte [01], provincia PUERTO PLATA [18], municipio VILLA ISABELA [011808]; región enriquillo [06], provincia BAORUCO [03], municipio VILLA JARAGUA [060304]; región cibao_noroeste [04], provincia SANTIAGO RODRIGUEZ [26], municipio VILLA LOS ALMÁCIGOS [042602]; región cibao_noroeste [04], provincia MONTE CRISTI [15], municipio VILLA VÁSQUEZ [041506] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: BÁNICA (ELÍAS PIÑA); CAMBITA GARABITOS (SAN CRISTÓBAL); CASTAÑUELAS (MONTE CRISTI); COMENDADOR (ELÍAS PIÑA); CONSTANZA (LA VEGA); CRISTOBAL (INDEPENDENCIA); DAJABÓN (DAJABÓN); DUVERGÉ (INDEPENDENCIA); EL LLANO (ELÍAS PIÑA); EL PINO (DAJABÓN); GASPAR HERNÁNDEZ (ESPAILLAT); GUANANICO (PUERTO PLATA); GUAYUBÍN (MONTE CRISTI); HONDO VALLE (ELÍAS PIÑA); JAMAO AL NORTE (ESPAILLAT); JARABACOA (LA VEGA); JIMA ABAJO (LA VEGA); JIMANÍ (INDEPENDENCIA); JUAN SANTIAGO (ELÍAS PIÑA); LA DESCUBIERTA (INDEPENDENCIA); LAS MATAS DE SANTA CRUZ (MONTE CRISTI); LOMA DE CABRERA (DAJABÓN); LOS CACAOS (SAN CRISTÓBAL); LOS HIDALGOS (PUERTO PLATA); LOS LLANOS (SAN PEDRO DE MACORÍS); LOS RÍOS (BAORUCO); MELLA (INDEPENDENCIA); MONCIÓN (SANTIAGO RODRIGUEZ); MONTE CRISTI (MONTE CRISTI); OVIEDO (PEDERNALES); PARTIDO (DAJABÓN); PEDERNALES (PEDERNALES); PEDRO SANTANA (ELÍAS PIÑA); PEPILLO SALCEDO (MONTE CRISTI); POSTRER RÍO (INDEPENDENCIA); QUISQUEYA (SAN PEDRO DE MACORÍS); RESTAURACIÓN (DAJABÓN); SABANA GRANDE DE BOYÁ (MONTE PLATA); SAN IGNACIO DE SABANETA (SANTIAGO RODRIGUEZ); TAMAYO (BAORUCO); VILLA ISABELA (PUERTO PLATA); VILLA JARAGUA (BAORUCO); VILLA LOS ALMÁCIGOS (SANTIAGO RODRIGUEZ); VILLA VÁSQUEZ (MONTE CRISTI); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:11.846Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: sí |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5135; contrato: https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1844309&AwardContractDetailId=544316 |

### 5.2.2 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO ALEJANDRINO PINA, MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL PEDRO ALEJANDRINO PINA, MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA. |
| Identificación | SNIP: 15894; Ficha MapaInversiones: 7410 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 14,757,766 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 3,000,000; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 66.4%; financiero: 66.4% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: cibao_norte; provincias: PUERTO PLATA; municipios: GUANANICO |
| Ubicaciones codificadas | región cibao_norte [01], provincia PUERTO PLATA [18], municipio GUANANICO [011803] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: GUANANICO (PUERTO PLATA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:39.782Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/7410; contrato: No registrado |

### 5.2.3 RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO GUANANICO, PROVINCIA PUERTO PLATA |
| Identificación | SNIP: 15039; Ficha MapaInversiones: 5768 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución y contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. Registradas: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Sectores | Transporte |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 96,728,726 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 1,000,000; ejecutado: RD$ 1,000,000; tasa de ejecución presupuestaria: 100.0% |
| Avances reportados | Físico: 95.8%; financiero: 95.8% |
| Contratos | Registrados: 47; activos: 47 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: cibao_norte; provincias: PUERTO PLATA; municipios: GUANANICO |
| Ubicaciones codificadas | región cibao_norte [01], provincia PUERTO PLATA [18], municipio GUANANICO [011803] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: GUANANICO (PUERTO PLATA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:16.036Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5768; contrato: https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1730619&AwardContractDetailId=511832 |

### 5.2.4 AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO GUANANICO,PROVINCIA PUERTO PLATA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO GUANANICO,PROVINCIA PUERTO PLATA |
| Identificación | SNIP: 14623; Ficha MapaInversiones: 5048 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA. Registradas: CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA |
| Sectores | Vivienda y servicios comunitarios |
| Período | Inicio: 2022-01-01; término: 2026-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 16,276,000 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 593,281; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 160.3%; financiero: 160.3% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: cibao_norte; provincias: PUERTO PLATA; municipios: GUANANICO |
| Ubicaciones codificadas | región cibao_norte [01], provincia PUERTO PLATA [18], municipio GUANANICO [011803] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: GUANANICO (PUERTO PLATA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:11.021Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5048; contrato: No registrado |

# 6. Plan de acción a acordar por el CDM

La fila siguiente sirve únicamente para mostrar cómo convertir un acuerdo futuro del CDM en una acción con línea base, indicador y decisiones verificables.

| Carácter | Acción | Línea base e indicador | Decisiones que debe tomar el CDM |
| --- | --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE FORMATO · NO APROBADO | Mejoramiento de la gestión integral de residuos. | Línea base 2022: 91.6% de hogares con recogida municipal y 5.8% que quema residuos. | Alcance territorial, resultado, meta, plazo, responsables, costo, financiamiento y coordinación institucional. |

Fuente: ONE, Censo 2022 cuando existe ficha municipal; MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 33–49.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Documento | Año | Página / cobertura | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEO-01 | Clasificador geográfico y GeoJSON municipal | 2026 | Sin paginación | Alta |
| MAPA-IP | MapaInversiones: datos abiertos y perfiles de proyectos | 2026 | 4 proyectos con alcance municipal específico; corte 2026-08-02 | Alta si perfil oficial; media si nombre del proyecto |
| DASH-TERR | DDPT Dashboard Territorial: indicadores administrativos y comparación territorial | 2026-08-01 | Dataset municipal y provincial; ámbito rotulado en cada indicador | Alta / según fuente oficial enlazada |
| DASH-BASE | IX y X Censos Nacionales de Población y Vivienda | 2010 / 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-PYR | IX y X Censos: edad y sexo | 2010 / 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-HOG | X Censo: hogares y viviendas | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-URB | X Censo: población urbana y rural | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-VIDA | X Censo: condición de vida y servicios | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-EDU | Anuario Estadístico Educativo | 2024 | Distrito asociado | Media |
| DASH-EDU-NIVEL | X Censo: nivel de instrucción | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-ECO | Directorio de Empresas y Establecimientos | 2024 | Dataset municipal | Media |
| DASH-SALUD | Registro de establecimientos SNS mostrado por Dashboard | s/f | Dataset municipal | Media |
| DASH-TIC | X Censo: tecnologías de información | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| WIKI-01 | Wikipedia en español: Guananico | 2026-08-02 | Sin paginación | Baja / secundaria |

Fuente: Los datasets del Dashboard no tienen paginación. Cuando se usa texto de un documento anterior, el rango de páginas y su alcance territorial se consignan en el párrafo correspondiente.