REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Plan Municipal de Desarrollo

Azua

Azua · Región El Valle

2025-2028

Código geográfico 07020001

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general: equipo, introducción, identidad territorial, antecedentes, marco jurídico y metodología. |
| 2 | Diagnóstico municipal: población, vivienda, servicios, educación, salud, economía y territorio. |
| 3 | Fortalezas y debilidades basadas en el diagnóstico; situaciones que el CDM deberá priorizar. |
| 4 | Visión Municipal: espacio de decisión del CDM con un ejemplo de formato. |
| 5 | Inversión pública: cartera completa de proyectos asignados específicamente al municipio en MapaInversiones, con presupuesto, ejecución, avances, contratos y trazabilidad. |
| 6 | Plan de acción: ejemplo de registro para convertir los acuerdos del CDM en acciones verificables. |

# Síntesis ejecutiva

Azua, municipio de la provincia Azua, registró 103,276 habitantes en 2022. Entre 2010 y 2022 su población aumentó 13.1%. El 85.2% reside en área urbana y el 14.8% en área rural. Estas proporciones determinan la escala y la distribución territorial de los servicios municipales.

El diagnóstico registra 37.6% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 93.5% con recogida municipal de residuos y 3.2% que los quema. El uso de internet alcanza 64.4%. Los capítulos siguientes presentan las cifras, sus fuentes y sus límites antes de la priorización del CDM.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de elaboración y participación del CDM

La elaboración y gestión del PMD se organiza por responsabilidades institucionales. Esta forma de presentación mantiene claras las funciones durante todo el período del plan, aun cuando cambien las personas que ocupan los cargos. La representación comunitaria y sectorial se canaliza mediante el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), conforme a la Ley núm. 176-07.

| Instancia | Responsabilidad en el PMD |
| --- | --- |
| Alcaldía | Conducir políticamente el proceso, articular instituciones y presentar la programación anual vinculada al plan. |
| Concejo de Regidores | Conocer, deliberar, aprobar y fiscalizar los instrumentos, presupuestos y ordenanzas que correspondan. |
| Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | Coordinar el diagnóstico, la formulación, la programación, los indicadores y los informes de avance. |
| Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) | Participar en la elaboración, discusión y seguimiento del plan; canalizar prioridades territoriales y sectoriales. |
| Áreas técnicas municipales | Aportar información y ejecutar acciones dentro de sus competencias. |
| Representación social y económica | Aportar conocimiento local, contrastar prioridades y acompañar el seguimiento mediante el CDM. |

Fuente: Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, arts. 123–125; MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 21–22.

## 1.2 Introducción y ¿qué es un PMD?

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento que orienta las decisiones del ayuntamiento durante un período de cuatro años. Organiza una visión compartida del territorio, identifica sus condiciones y necesidades, define objetivos y convierte las prioridades en acciones que puedan relacionarse con el presupuesto, la gestión de servicios y la coordinación con el Gobierno central.

El PMD no sustituye el presupuesto ni los planes operativos anuales: los articula. Cuando una necesidad corresponde a agua potable, salud, educación, carreteras u otra institución sectorial, el plan puede incorporarla como agenda de gestión y coordinación, con resultados e indicadores verificables.

Fuente: MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 19–21 y 46–49; Ley núm. 176-07, arts. 122–125.

## 1.3 Identidad territorial, historia y configuración municipal

Azua forma parte de la provincia Azua y de la región de planificación El Valle. El código geográfico empleado es 07020001. La identificación territorial enlaza el clasificador geográfico, la cartografía, el Dashboard de Diagnóstico Territorial y las fuentes documentales. [GEO-01]

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Azua | Portal municipal · 2026 |
| Provincia | Azua | Portal municipal · 2026 |
| Región | El Valle | Clasificador geográfico |
| Código geográfico | 07020001 | Clasificador geográfico |
| Superficie cartográfica | 411.7 km² | GeoJSON municipal |
| Densidad estimada | 250.8 hab./km² | Censo 2022 + GeoJSON |

El PMD anterior del período 2016-2020 recoge los siguientes antecedentes sobre la formación del territorio. Al momento del descubrimiento de la isla de Santo Domingo, Azua era un nitainato perteneciente al cacicazgo de Maguana, gobernada por el cacique Guacanagarix. Fundada en el año 1504 como la villa de Azua por el adelantado Diego de Velásquez, durante el gobierno de Don Nicolás de Ovando. En 1588 era una parroquia de los municipios rurales, demarcación administrativa local, carente de reconocimiento legal de la isla, perteneciente al partido (distrito) de Santo Domingo. En 1795 acorde con la división territorial de la colonia, continúo formando parte del partido de Santo Domingo. La Junta Central Gubernativa (JCG) en fecha 24 de Julio de 1844, elevó a Azua por el decreto N.º 14 a la categoría de departamento, uno de los cinco en que fue dividida la república, con las comunes de Azua, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Neiba y Las Caobas. [PMD-ANT, págs. 31-32]

Fuente: Wikipedia se utiliza como apoyo secundario para historia y geografía. Los documentos anteriores se citan con período y páginas; para municipios nuevos, un plan del antiguo distrito no se presenta como PMD histórico del municipio actual.

## 1.4 Perfil municipal en cifras

En 2022, Azua registró 103,276 habitantes: 51,730 hombres (50.1%) y 51,546 mujeres (49.9%). Frente a los 91,345 habitantes censados en 2010, la población creció 13.1%. El cambio intercensal constituye la línea base para dimensionar servicios, infraestructura y demanda de suelo; no permite atribuir por sí solo causas de migración, fecundidad o movilidad residencial. [DASH-BASE]

La distribución territorial muestra 87,994 habitantes en zona urbana (85.2%) y 15,282 en zona rural (14.8%). Esta relación debe considerarse al organizar rutas de servicios, mantenimiento vial, equipamientos y mecanismos de atención a comunidades dispersas. [DASH-URB]

El municipio cuenta con 32,360 hogares y 103,044 personas residentes en hogares. El promedio es de 3.18 personas por hogar. El Censo registra 36,834 viviendas, de las cuales 31,918 estaban ocupadas y 4,901 desocupadas. [DASH-HOG] [DASH-BASE]

## 1.5 Antecedentes de planificación

| PMD localizado | Período | Condición | Uso permitido |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Municipal de Desarrollo de Azua | 2016-2020 | Oficial | Antecedente histórico; verificar continuidad |

Los PMD anteriores permiten reconstruir la trayectoria de problemas, activos, objetivos y proyectos. En este borrador se utilizan para contextualizar la historia local y señalar temas de continuidad. No se presume que una obra esté ejecutada, que un problema permanezca vigente ni que una prioridad anterior haya sido ratificada para 2025–2028 sin verificación de la OMPP. [PMD-ANT]

## 1.6 Marco jurídico

El PMD se formula dentro del sistema jurídico dominicano de planificación y gestión territorial. Su aplicación exige coherencia entre el plan, el presupuesto municipal, los instrumentos de ordenamiento, las competencias sectoriales y los mecanismos de participación y control social.

| Norma | Aplicación al Plan Municipal de Desarrollo |
| --- | --- |
| Constitución de la República Dominicana | Reconoce la autonomía municipal y la planificación del desarrollo económico y social. |
| Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios | Define finalidad, elaboración, participación del CDM, coordinación de la OMPP, aprobación, vigencia y seguimiento del PMD. |
| Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | Articula planificación, programación institucional e inversión pública. |
| Ley núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 | Aporta objetivos nacionales de largo plazo para las políticas territoriales. |
| Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos | Vincula los instrumentos municipales con el marco nacional de ordenamiento territorial. |
| Ley núm. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Sustenta la protección ambiental y la gestión de recursos naturales. |
| Ley núm. 147-02 sobre Gestión de Riesgos | Integra prevención, reducción de riesgos y preparación ante emergencias. |
| Ley núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos | Orienta prevención, recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos. |

Conforme a los artículos 122 a 125 de la Ley núm. 176-07, la OMPP coordina la formulación y evaluación del PMD y el CDM participa en su elaboración, discusión y seguimiento.

Fuente: Ley núm. 176-07, arts. 122–125; leyes núm. 498-06, 1-12, 368-22, 64-00, 147-02 y 225-20.

## 1.7 Metodología

La elaboración sigue la Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). La guía organiza el proceso en cuatro etapas enlazadas:

Organización del proceso. Se conforma el equipo, se acuerdan responsabilidades entre Alcaldía, Concejo de Regidores, OMPP, áreas técnicas y CDM, y se prepara el plan de trabajo.

Diagnóstico municipal. Se reúnen y analizan datos estadísticos, cartografía, documentos municipales y conocimiento local. La evidencia permite describir fortalezas y debilidades para revisión del CDM.

Formulación estratégica. Con la participación del CDM se acuerdan visión, objetivos, resultados, líneas de acción, proyectos e indicadores.

Gestión de los instrumentos. El PMD aprobado se vincula con programación, presupuesto, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Fuente: MEPyD, ¿Cómo elaborar un plan municipal de desarrollo? Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 19–49; Ley núm. 176-07, arts. 123–125.

# 2. Diagnóstico municipal

Las 8 páginas siguientes reproducen la exportación vigente del Dashboard Territorial. Presentan la línea base estadística antes de su interpretación narrativa e incorporan los indicadores demográficos, sociales, económicos, institucionales, ambientales y de inversión disponibles. Los datos conservan el año, la fuente y el ámbito territorial; cuando la fuente solo publica un total provincial, la página lo identifica como «Provincia completa» y no lo atribuye al municipio.

| Bloque | Contenido | Lectura esperada |
| --- | --- | --- |
| Demografía | Población, mapa, pirámides 2010/2022, hogares y viviendas | Cambio y composición demográfica |
| Condiciones de vida | Agua, saneamiento, energía, residuos, educación, salud y conectividad | Coberturas y brechas observadas |
| Resultados y riesgos | Seguridad, movilidad, incendios, inclusión, primera infancia y deporte | Dato municipal o contexto provincial, según la fuente |
| Gestión e inversión | Inversión territorial, SISMAP, obras viales y licencias | Magnitud, ejecución y capacidad institucional |
| Comparación | Municipio, provincia, región y país | Posición relativa sin convertirla automáticamente en prioridad |

Cómo leer las láminas Cada lámina es una línea base, no una conclusión automática. La interpretación debe conservar tres preguntas: qué mide el indicador, qué no mide y qué comprobación territorial hace falta antes de decidir.

Fuente: DDPT, Dashboard Territorial, ficha de Azua. Exportación generada el 2026-08-02.

# 2. Diagnóstico municipal: lectura e interpretación

La lectura siguiente explica qué muestran los indicadores y cuáles son sus límites. Se diferencia entre dato observado, interpretación técnica y asunto que requiere comprobación municipal.

## 2.1 Dinámica demográfica y hogares

La estructura por edad de Azua se distribuye aproximadamente en 27.6% de población menor de 15 años, 63.3% entre 15 y 64 años y 9.1% de 65 años o más. La relación de dependencia demográfica estimada es de 58.0 personas potencialmente dependientes por cada 100 en edad de trabajar. Estos valores orientan la demanda relativa de cuidados, espacios públicos, movilidad, formación y servicios sociales, pero deben analizarse con la distribución territorial y la capacidad real de atención. [DASH-PYR]

El grado de urbanización es 85.2% y el tamaño medio de los hogares es 3.18 personas. Una mayor concentración urbana puede facilitar cobertura de rutas y equipamientos, mientras que una proporción rural relevante exige criterios de accesibilidad y costos diferenciados. La cifra no sustituye un análisis por barrio, sección o paraje. [DASH-URB] [DASH-HOG]

## 2.2 Vivienda, agua, saneamiento y servicios básicos

El 37.6% de los hogares declara recibir agua del acueducto dentro de la vivienda, frente a 62.7% a escala nacional. Para agua de beber, el uso de botellones representa 87.5%. La comparación sugiere una condición de acceso físico y un patrón de consumo, pero no informa continuidad, presión, potabilidad ni costo. Esos cuatro aspectos deben verificarse antes de formular intervenciones. [DASH-VIDA]

En saneamiento, 72.4% de los hogares reporta inodoro y 6.0% declara no disponer de servicio sanitario. La línea base permite dimensionar la brecha general, aunque no identifica sectores ni calidad de disposición final. El levantamiento municipal debe localizar hogares críticos y distinguir competencias del ayuntamiento, INAPA, salud pública y otros actores. [DASH-VIDA]

La red pública es la fuente principal de alumbrado para 99.2% de los hogares. La recogida de residuos por el ayuntamiento alcanza 93.5%, mientras 3.2% declara quemarlos. El gas propano es el combustible principal de cocina en 85.7% de los hogares. La cobertura de recogida no equivale a frecuencia, regularidad ni manejo ambientalmente adecuado; el plan operativo de residuos debe contrastar rutas, horarios, disposición final y sectores no servidos. [DASH-VIDA]

## 2.3 Educación y capacidades humanas

La oferta educativa asociada registra 93 centros y 28,303 matrículas agregadas. De ellas, 10,003 corresponden a inicial/primario, 16,376 a secundario y 1,924 a educación de adultos. La cobertura corresponde a la asociación territorial usada por el Dashboard y debe verificarse cuando el distrito educativo abarque más de un municipio. [DASH-EDU]

Entre la población de referencia de tres años o más, 14.2% aparece sin nivel de instrucción y 38.4% registra secundaria o un nivel superior. La distribución educativa ayuda a orientar alfabetización, formación técnica, inclusión digital y articulación con empleo, pero no debe interpretarse como calidad del aprendizaje. [DASH-EDU-NIVEL]

Para el distrito educativo asociado, la promoción es 90.1% en primaria y 84.7% en secundaria; el abandono reportado en secundaria es 6.4%. La OMPP debe coordinar la lectura con MINERD y evitar atribuir al gobierno local resultados que corresponden al sistema educativo. [DASH-EDU]

## 2.4 Economía, establecimientos y empleo

El Directorio de Empresas y Establecimientos 2024 identifica 550 establecimientos y un empleo estimado de 6,679.2, equivalente a 12.1 empleos por establecimiento. Los establecimientos de 1 a 10 personas representan 75.5% del total. Esto caracteriza la estructura formal observada por el DEE; no incluye necesariamente toda la economía informal, el autoempleo ni la producción agropecuaria familiar. [DASH-ECO]

Las actividades con mayor empleo estimado en la fuente son Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (2,151.2 empleos estimados); Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (869.3 empleos estimados); Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (761.5 empleos estimados). La mayor especialización relativa se observa en Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (cociente de localización 5.79). El cociente de localización compara concentración relativa, no productividad ni competitividad. [DASH-ECO]

## 2.5 Salud, conectividad y acceso a información

El Dashboard registra 17 establecimientos de salud en el municipio. La composición principal es: Centro De Primer Nivel: 13, Consultorio: 1, Hospital Alta Complejidad: 1, Centro Diagnostico: 1, Hospital Traumatologico: 1. Este conteo informa presencia física, no cartera de servicios, personal, horario, capacidad, calidad ni accesibilidad efectiva. La planificación municipal debe validar esos elementos con el Servicio Nacional de Salud. [DASH-SALUD]

El uso de internet alcanza 64.4% y el de computadora 10.4%. La diferencia entre conectividad y disponibilidad de equipo es relevante para trámites, educación, información pública y participación digital. El dato requiere desagregación por edad, sexo y zona para diseñar acciones focalizadas. [DASH-TIC]

## 2.6 Contexto territorial, ambiental y continuidad

El PMD anterior aporta antecedentes históricos y territoriales útiles para comprender la formación del municipio. Sin embargo, sus descripciones de infraestructura, ambiente, economía o gestión corresponden a otro período. Antes de reutilizarlas, la OMPP debe clasificarlas como vigentes, modificadas o superadas y registrar la evidencia actual. [PMD-ANT]

## 2.7 Indicadores territoriales adicionales

El Dashboard Territorial amplía la línea base con registros administrativos recientes. La columna de ámbito es parte del dato: los valores provinciales sirven como contexto y no describen por sí solos la situación exclusiva del municipio.

| Indicador | Valor publicado | Ámbito | Período | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendios forestales registrados | 7 registros; 1,470 tareas declaradas afectadas | Municipio de Azua | 2025 | Datos abiertos · incendios forestales |
| Centros INAIPI | 28 centros | Municipio de Azua | 20262 | Datos abiertos · INAIPI |
| Instalaciones deportivas registradas | 45 instalaciones; 4.4 por 10 mil habitantes | Municipio de Azua | 2025 | Datos abiertos · instalaciones deportivas |
| Inversión pública territorial | Presupuesto RD$ 471,613,753; ejecutado RD$ 460,578,980; ejecución 97.7% | Municipio de Azua | 2025 | Datos abiertos · estadísticas de proyectos de inversión |
| Puntuación SISMAP Municipal | 67.6 / 100 | Municipio de Azua | 2026-07-31 | SISMAP Municipal |
| Trabajos viales registrados | 61 registros; 37.9 km | Municipio de Azua | Octubre de 2025–marzo de 2026 | Datos abiertos · infraestructura vial |
| Licencias de construcción | 1 licencias; 2,046 m²; inversión RD$ 126,033,600 | Municipio de Azua | 1 de enero–30 de junio de 2026 | Datos abiertos · licencias emitidas |
| Robos reportados | 95 casos; 39.5 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Azua; no es valor municipal | Enero–junio de 2026 | Datos abiertos · robos reportados |
| Homicidios intencionales | 21 casos; 8.7 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Azua; no es valor municipal | 2024 | ONE · muertes accidentales y violentas |
| Fallecimientos de tránsito | 34 personas; 14.2 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Azua; no es valor municipal | Enero–junio de 2026 | Datos abiertos · fallecimientos de tránsito |
| Hacinamiento extremo o moderado | 21.3% | Provincia completa de Azua; no es valor municipal | 2026 | Datos abiertos · hacinamiento |
| Personas con discapacidad en ICV-1 o ICV-2 | 60.1% | Provincia completa de Azua; no es valor municipal | 2026 | Datos abiertos · discapacidad por provincia |
| Registros de nacimiento | 3,563 registros; 14.8 por mil habitantes | Provincia completa de Azua; no es valor municipal | 2024 | Datos abiertos · provincia de registro |

Fuente: DDPT, Dashboard Territorial, dataset generado el 2026-08-01T15:52:35.655Z. La ausencia de registros no se interpreta automáticamente como cero.

# 3. Fortalezas y debilidades basadas en el diagnóstico

La clasificación siguiente utiliza únicamente indicadores comparables del diagnóstico. Se considera diferencia relevante una separación de al menos dos puntos porcentuales frente al promedio nacional. El crecimiento poblacional, el número absoluto de establecimientos y otros datos sin denominador comparable no se clasifican automáticamente como fortalezas o debilidades.

| Fortalezas observadas | Debilidades observadas |
| --- | --- |
| • Recogida de residuos por el ayuntamiento: 93.5%; promedio nacional: 85.9% (+7.6 puntos porcentuales). | • Acceso a agua del acueducto dentro de la vivienda: 37.6%; promedio nacional: 62.7% (-25.1 puntos porcentuales). • Hogares con inodoro: 72.4%; promedio nacional: 87.0% (-14.7 puntos porcentuales). • Uso de internet: 64.4%; promedio nacional: 79.0% (-14.6 puntos porcentuales). |

Fuente: ONE, X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022; comparación con los agregados nacionales del Dashboard. La regla de ±2 puntos porcentuales se aplica de manera uniforme.

## 3.1 Situaciones del diagnóstico para priorización

Los hallazgos siguientes resumen situaciones verificables. No se les asigna orden de prioridad; el CDM debe contrastarlos con la experiencia de barrios, comunidades y sectores.

| Tema | Situación observada | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Población y territorio | Variación intercensal de 13.1%; urbanización de 85.2%. | DASH-BASE / DASH-URB |
| Agua y saneamiento | Agua de acueducto dentro: 37.6%; hogares sin sanitario: 6.0%. | DASH-VIDA |
| Residuos sólidos | Recogida municipal declarada: 93.5%; quema: 3.2%. | DASH-VIDA |
| Educación | Abandono secundario del distrito asociado: 6.4%. | DASH-EDU |
| Economía local | 75.5% de los establecimientos observados son micro (1–10). | DASH-ECO |
| Conectividad | Internet: 64.4%; computadora: 10.4%. | DASH-TIC |

# 4. Visión Municipal

La visión municipal, los objetivos y los resultados expresan acuerdos políticos y sociales. Deben surgir de la participación del CDM y ser aprobados mediante el procedimiento municipal correspondiente. La fila siguiente muestra únicamente el formato de registro.

## 4.1 Ejemplo de registro de una visión y un objetivo

| Carácter | Visión / tema | Objetivo / resultado |
| --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE FORMATO · NO APROBADO | “En 2028, Azua avanza como un municipio que mejora de manera equitativa sus servicios y protege los recursos de su territorio.” | Ejemplo: mejorar un servicio priorizado por el CDM, usando un indicador del diagnóstico para fijar la línea base y medir el resultado. |

Fuente: MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, formulación estratégica, pp. 33–45.

# 5. Inversión pública

Con corte al 2026-08-02, MapaInversiones registra 22 proyectos con identificación territorial específica para Azua. El costo total publicado de la cartera suma RD$ 7,826,152,865; la asignación presupuestaria 2026 suma RD$ 1,052,605,782 y la ejecución registrada suma RD$ 463,167,099, equivalente a 44.0%. Estados publicados: DESCONOCIDO: 2; EJECUCIÓN: 20. Estos proyectos pertenecen a instituciones públicas y no constituyen por sí mismos acuerdos, compromisos ni proyectos aprobados por el CDM o el ayuntamiento.

Fuente: MapaInversiones, datos abiertos 2026 y perfiles oficiales de proyectos, https://mapainversiones.gob.do/. Se incluyen todos los proyectos del universo 2026 con alcance municipal específico, sin excluir estados publicados como DESCONOCIDO o PARALIZADO. Los proyectos nacionales o provinciales sin municipio confirmado no se asignan artificialmente. Los importes se presentan en pesos dominicanos nominales, exactamente en la unidad publicada por la fuente y sin aplicar multiplicadores; los valores inusualmente bajos deben confirmarse en el perfil oficial.

## 5.1 Cartera completa asignada al municipio

| N.º | Identificación | Proyecto / institución | Estado / período | Presupuesto 2026 (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SNIP 17093 Ficha 8739 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) AZUA, PROVINCIA AZUA Institución: MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) | EJECUCIÓN 2025-01-01–2027-01-31 | Asignación: 228,432,118 Ejecutado: 228,432,118 Tasa: 100.0% |
| 2 | SNIP 15071 Ficha 5743 | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 110,250,000 Ejecutado: 88,515,634 Tasa: 80.3% |
| 3 | SNIP 17204 Ficha 8750 | CONSTRUCCIÓN PUENTES DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO IRABÓN EN LA CARRETERA EL BARRO-LA LOMA Y SOBRE EL RÍO TÁBARA EN LA CARRETERA SABANA YEGUA-LOS NEGROS, AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL MELISSA, PROVINCIA AZUA Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | EJECUCIÓN 2026-01-01–2027-01-31 | Asignación: 60,000,000 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 4 | SNIP 14804 Ficha 5344 | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA EN AZUA DE COMPOSTELA Institución: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL | EJECUCIÓN 2022-01-01–2027-01-31 | Asignación: 21,574,810 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 5 | SNIP 14639 Ficha 5125 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA Institución: MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) | EJECUCIÓN 2022-01-01–2026-01-31 | Asignación: 18,939,334 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 6 | SNIP 15449 Ficha 6514 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS PARCELEROS, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 9,296,466 Ejecutado: 9,296,465 Tasa: 100.0% |
| 7 | SNIP 15444 Ficha 6506 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ALTAGRACIA BENÍTEZ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 5,773,876 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 8 | SNIP 15458 Ficha 6522 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 5,655,807 Ejecutado: 1,893,256 Tasa: 33.5% |
| 9 | SNIP 12628 Ficha 2331 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | EJECUCIÓN 2013-01-01–2027-01-31 | Asignación: 5,431,326 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 10 | SNIP 15457 Ficha 6521 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SILVESTRE ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 4,742,269 Ejecutado: 1,256,460 Tasa: 26.5% |
| 11 | SNIP 14816 Ficha 5501 | EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO, PROVINCIA AZUA. Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) | EJECUCIÓN 2022-01-01–2027-01-31 | Asignación: 4,394,869 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 12 | SNIP 14713 Ficha 5279 | CONSTRUCCIÓN DE ECO-HABITAT INTEGRAL PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA PROVINCIA DE AZUA Institución: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) | EJECUCIÓN 2022-01-01–2027-01-31 | Asignación: 4,242,616 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 13 | SNIP 15461 Ficha 6525 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CAÑADA DE PIEDRA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 2,038,632 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 14 | SNIP 15168 Ficha 6278 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ÁNGEL RIVERA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 1,771,480 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 15 | SNIP 13952 Ficha 4272 | CONSTRUCCIÓN REHABILITACION Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROVINCIA AZUA. Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | EJECUCIÓN 2018-01-01–2027-01-31 | Asignación: 1,128,036 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 16 | SNIP 15459 Ficha 6523 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL PUERTO, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 399,446 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 17 | SNIP 15463 Ficha 6527 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CELIDA LUISA PÉREZ DE CRESPO , MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 1,000 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 18 | SNIP 15460 Ficha 6524 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL REYNALDO DEL CARMEN GARCÍA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 1,000 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 19 | SNIP 15450 Ficha 6515 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL VIDAL FIGUEREO BELTRÉ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 110 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 20 | SNIP 15171 Ficha 6280 | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL NICOLÁS MAÑÓN, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | EJECUCIÓN 2023-01-01–2027-01-31 | Asignación: 109 Ejecutado: 0 Tasa: 0.0% |
| 21 | SNIP 16920 Ficha s/n | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO TAIWÁN, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA Institución: DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD | DESCONOCIDO Sin período | Asignación: 321,503,551 Ejecutado: 117,251,124 Tasa: 36.5% |
| 22 | SNIP 16872 Ficha s/n | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO SIMÓN STRIDDELS, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA. Institución: DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD | DESCONOCIDO Sin período | Asignación: 247,028,926 Ejecutado: 16,522,043 Tasa: 6.7% |

## 5.2 Fichas completas de los proyectos

Las fichas siguientes reproducen todos los campos disponibles en el dataset utilizado. La tasa de ejecución presupuestaria se calcula como ejecutado 2026 dividido entre la asignación 2026; los avances físico y financiero son los porcentajes publicados en el perfil.

### 5.2.1 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) AZUA, PROVINCIA AZUA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) AZUA, PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 17093; Ficha MapaInversiones: 8739 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución y contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED). Registradas: MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) |
| Sectores | Justicia, orden público y seguridad |
| Período | Inicio: 2025-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 1,744,469,572 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 228,432,118; ejecutado: RD$ 228,432,118; tasa de ejecución presupuestaria: 100.0% |
| Avances reportados | Físico: 0.0%; financiero: 0.0% |
| Contratos | Registrados: 9; activos: 7 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:52.966Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/8739; contrato: https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2189141&AwardContractDetailId=678710 |

### 5.2.2 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 15071; Ficha MapaInversiones: 5743 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución y contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. Registradas: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Sectores | Transporte |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 640,054,296 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 110,250,000; ejecutado: RD$ 88,515,634; tasa de ejecución presupuestaria: 80.3% |
| Avances reportados | Físico: 76.2%; financiero: 76.2% |
| Contratos | Registrados: 81; activos: 80 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:15.604Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5743; contrato: https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2147778&AwardContractDetailId=667413 |

### 5.2.3 CONSTRUCCIÓN PUENTES DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO IRABÓN EN LA CARRETERA EL BARRO-LA LOMA Y SOBRE EL RÍO TÁB…

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN PUENTES DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO IRABÓN EN LA CARRETERA EL BARRO-LA LOMA Y SOBRE EL RÍO TÁBARA EN LA CARRETERA SABANA YEGUA-LOS NEGROS, AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL MELISSA, PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 17204; Ficha MapaInversiones: 8750 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. Registradas: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Sectores | Cambio Climático |
| Período | Inicio: 2026-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 353,377,556 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 60,000,000; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 0.0%; financiero: 0.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA; SABANA YEGUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201]; región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio SABANA YEGUA [070206] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); SABANA YEGUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:53.322Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/8750; contrato: No registrado |

### 5.2.4 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA EN AZUA DE COMPOSTELA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA EN AZUA DE COMPOSTELA |
| Identificación | SNIP: 14804; Ficha MapaInversiones: 5344 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Registradas: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |
| Sectores | Salud |
| Período | Inicio: 2022-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 113,000,000 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 21,574,810; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 0.0%; financiero: 0.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: N/A (DISTRITO NACIONAL); N/A (DISTRITO NACIONAL); fuente: title; verificada: 2026-08-02T12:40:12.897Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5344; contrato: No registrado |

### 5.2.5 CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 14639; Ficha MapaInversiones: 5125 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED). Registradas: MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2022-01-01; término: 2026-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 1,251,614,703 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 18,939,334; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 98.5%; financiero: 98.5% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:11.841Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5125; contrato: No registrado |

### 5.2.6 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS PARCELEROS, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LOS PARCELEROS, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15449; Ficha MapaInversiones: 6514 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución registrada |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 15,777,750 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 9,296,466; ejecutado: RD$ 9,296,465; tasa de ejecución presupuestaria: 100.0% |
| Avances reportados | Físico: 16.0%; financiero: 16.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:29.929Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6514; contrato: No registrado |

### 5.2.7 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ALTAGRACIA BENÍTEZ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ALTAGRACIA BENÍTEZ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15444; Ficha MapaInversiones: 6506 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 15,892,570 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 5,773,876; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 15.9%; financiero: 15.9% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:29.781Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6506; contrato: No registrado |

### 5.2.8 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MARTINA DE LOS SANTOS QUEVEDO, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15458; Ficha MapaInversiones: 6522 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución registrada |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 21,831,731 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 5,655,807; ejecutado: RD$ 1,893,256; tasa de ejecución presupuestaria: 33.5% |
| Avances reportados | Físico: 33.4%; financiero: 33.4% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:30.134Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6522; contrato: No registrado |

### 5.2.9 CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 12628; Ficha MapaInversiones: 2331 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. Registradas: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Sectores | Transporte |
| Período | Inicio: 2013-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 3,155,092,411 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 5,431,326; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 90.1%; financiero: 90.1% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA; LAS CHARCAS; LAS YAYAS DE VIAJAMA; PADRE LAS CASAS; PERALTA; TÁBARA ARRIBA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201]; región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio LAS CHARCAS [070202]; región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio LAS YAYAS DE VIAJAMA [070203]; región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio PADRE LAS CASAS [070204]; región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio PERALTA [070205]; región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio TÁBARA ARRIBA [070208] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); LAS CHARCAS (AZUA); LAS YAYAS DE VIAJAMA (AZUA); PADRE LAS CASAS (AZUA); PERALTA (AZUA); TÁBARA ARRIBA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:01.716Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/2331; contrato: No registrado |

### 5.2.10 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SILVESTRE ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL SILVESTRE ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15457; Ficha MapaInversiones: 6521 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Ejecución registrada |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 14,949,362 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 4,742,269; ejecutado: RD$ 1,256,460; tasa de ejecución presupuestaria: 26.5% |
| Avances reportados | Físico: 25.3%; financiero: 25.3% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:30.090Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6521; contrato: No registrado |

### 5.2.11 EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 14816; Ficha MapaInversiones: 5501 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA). Registradas: INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) |
| Sectores | Vivienda y servicios comunitarios |
| Período | Inicio: 2022-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 97,680,653 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 4,394,869; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 86.6%; financiero: 86.6% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:14.450Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5501; contrato: No registrado |

### 5.2.12 CONSTRUCCIÓN DE ECO-HABITAT INTEGRAL PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA PROVINCIA DE…

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN DE ECO-HABITAT INTEGRAL PARA CIUDADANOS EN CONDICION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA PROVINCIA DE AZUA |
| Identificación | SNIP: 14713; Ficha MapaInversiones: 5279 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP). Registradas: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) |
| Sectores | Vivienda y servicios comunitarios |
| Período | Inicio: 2022-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 285,426,909 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 4,242,616; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 0.0%; financiero: 0.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:12.179Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/5279; contrato: No registrado |

### 5.2.13 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CAÑADA DE PIEDRA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CAÑADA DE PIEDRA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15461; Ficha MapaInversiones: 6525 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 9,510,217 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 2,038,632; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 59.0%; financiero: 59.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:30.195Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6525; contrato: No registrado |

### 5.2.14 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ÁNGEL RIVERA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL ÁNGEL RIVERA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 15168; Ficha MapaInversiones: 6278 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 10,523,207 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 1,771,480; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 37.0%; financiero: 37.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:24.416Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6278; contrato: No registrado |

### 5.2.15 CONSTRUCCIÓN REHABILITACION Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN REHABILITACION Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 13952; Ficha MapaInversiones: 4272 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. Registradas: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Sectores | Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas |
| Período | Inicio: 2018-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 35,127,413 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 1,128,036; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 90.1%; financiero: 90.1% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:07.045Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/4272; contrato: No registrado |

### 5.2.16 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL PUERTO, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL PUERTO, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15459; Ficha MapaInversiones: 6523 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 9,831,195 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 399,446; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 43.1%; financiero: 43.1% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:30.176Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6523; contrato: No registrado |

### 5.2.17 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CELIDA LUISA PÉREZ DE CRESPO , MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CELIDA LUISA PÉREZ DE CRESPO , MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15463; Ficha MapaInversiones: 6527 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 9,511,292 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 1,000; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 58.1%; financiero: 58.1% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:30.228Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6527; contrato: No registrado |

### 5.2.18 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL REYNALDO DEL CARMEN GARCÍA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL REYNALDO DEL CARMEN GARCÍA, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15460; Ficha MapaInversiones: 6524 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 15,812,480 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 1,000; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 61.9%; financiero: 61.9% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:30.203Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6524; contrato: No registrado |

### 5.2.19 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL VIDAL FIGUEREO BELTRÉ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL VIDAL FIGUEREO BELTRÉ, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15450; Ficha MapaInversiones: 6515 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 15,963,012 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 110; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 16.0%; financiero: 16.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:29.951Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6515; contrato: No registrado |

### 5.2.20 AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL NICOLÁS MAÑÓN, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL NICOLÁS MAÑÓN, MUNICIPIO AZUA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 15171; Ficha MapaInversiones: 6280 |
| Estado y seguimiento | Estado: EJECUCIÓN; seguimiento: Sin ejecución ni contrato activo |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Registradas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| Sectores | Educación |
| Período | Inicio: 2023-01-01; término: 2027-01-31 |
| Costo total del proyecto (RD$) | 10,706,538 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 109; ejecutado: RD$ 0; tasa de ejecución presupuestaria: 0.0% |
| Avances reportados | Físico: 44.9%; financiero: 44.9% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: AZUA (AZUA); fuente: profile; verificada: 2026-08-02T12:40:24.498Z |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: sí; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: sí; perfil: sí |
| Enlaces oficiales | Perfil: https://mapainversiones.gob.do/projectprofile/6280; contrato: No registrado |

### 5.2.21 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO TAIWÁN, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO TAIWÁN, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA |
| Identificación | SNIP: 16920; Ficha MapaInversiones: No disponible |
| Estado y seguimiento | Estado: DESCONOCIDO; seguimiento: Ejecución registrada |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. Registradas: DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |
| Sectores | Salud |
| Período | Inicio: No disponible; término: No disponible |
| Costo total del proyecto (RD$) | 0 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 321,503,551; ejecutado: RD$ 117,251,124; tasa de ejecución presupuestaria: 36.5% |
| Avances reportados | Físico: 0.0%; financiero: 0.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: No disponible; fuente: title; verificada: No disponible |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: no; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: no; perfil: no |
| Enlaces oficiales | Perfil: No disponible; contrato: No registrado |

### 5.2.22 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO SIMÓN STRIDDELS, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA.

| Campo | Dato publicado |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO SIMÓN STRIDDELS, MUNICIPIO AZUA DE COMPOSTELA, PROVINCIA AZUA. |
| Identificación | SNIP: 16872; Ficha MapaInversiones: No disponible |
| Estado y seguimiento | Estado: DESCONOCIDO; seguimiento: Ejecución registrada |
| Institución ejecutora | Principal: DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. Registradas: DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |
| Sectores | Salud |
| Período | Inicio: No disponible; término: No disponible |
| Costo total del proyecto (RD$) | 0 |
| Presupuesto y ejecución 2026 | Asignación: RD$ 247,028,926; ejecutado: RD$ 16,522,043; tasa de ejecución presupuestaria: 6.7% |
| Avances reportados | Físico: 0.0%; financiero: 0.0% |
| Contratos | Registrados: 0; activos: 0 |
| Asignación territorial | Alcance: municipality; región principal: el_valle; provincias: AZUA; municipios: AZUA |
| Ubicaciones codificadas | región el_valle [07], provincia AZUA [02], municipio AZUA [070201] |
| Evidencia de ubicación | Perfil: No disponible; fuente: title; verificada: No disponible |
| Clasificación territorial | Nacional: no; multirregional: no |
| Cobertura en archivos fuente | maestro: no; presupuesto: sí; territorio: sí; CSV territorial: no; perfil: no |
| Enlaces oficiales | Perfil: No disponible; contrato: No registrado |

# 6. Plan de acción a acordar por el CDM

La fila siguiente sirve únicamente para mostrar cómo convertir un acuerdo futuro del CDM en una acción con línea base, indicador y decisiones verificables.

| Carácter | Acción | Línea base e indicador | Decisiones que debe tomar el CDM |
| --- | --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE FORMATO · NO APROBADO | Mejoramiento de la gestión integral de residuos. | Línea base 2022: 93.5% de hogares con recogida municipal y 3.2% que quema residuos. | Alcance territorial, resultado, meta, plazo, responsables, costo, financiamiento y coordinación institucional. |

Fuente: ONE, Censo 2022 cuando existe ficha municipal; MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 33–49.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Documento | Año | Página / cobertura | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEO-01 | Clasificador geográfico y GeoJSON municipal | 2026 | Sin paginación | Alta |
| MAPA-IP | MapaInversiones: datos abiertos y perfiles de proyectos | 2026 | 22 proyectos con alcance municipal específico; corte 2026-08-02 | Alta si perfil oficial; media si nombre del proyecto |
| DASH-TERR | DDPT Dashboard Territorial: indicadores administrativos y comparación territorial | 2026-08-01 | Dataset municipal y provincial; ámbito rotulado en cada indicador | Alta / según fuente oficial enlazada |
| DASH-BASE | IX y X Censos Nacionales de Población y Vivienda | 2010 / 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-PYR | IX y X Censos: edad y sexo | 2010 / 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-HOG | X Censo: hogares y viviendas | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-URB | X Censo: población urbana y rural | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-VIDA | X Censo: condición de vida y servicios | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-EDU | Anuario Estadístico Educativo | 2024 | Distrito asociado | Media |
| DASH-EDU-NIVEL | X Censo: nivel de instrucción | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-ECO | Directorio de Empresas y Establecimientos | 2024 | Dataset municipal | Media |
| DASH-SALUD | Registro de establecimientos SNS mostrado por Dashboard | s/f | Dataset municipal | Media |
| DASH-TIC | X Censo: tecnologías de información | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| WIKI-01 | Wikipedia en español: Azua | 2026-08-02 | Sin paginación | Baja / secundaria |
| PMD-ANT-01 | PMD de Azua 2016-2020 | 2016-2020 | 171 páginas; citas específicas en texto | Alta |

Fuente: Los datasets del Dashboard no tienen paginación. Cuando se usa texto de un documento anterior, el rango de páginas y su alcance territorial se consignan en el párrafo correspondiente.