REPÚBLICA DOMINICANA · PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Plan Municipal de Desarrollo

Monte Plata

Monte Plata · Región Higuamo

2025-2028

Código geográfico 09290001

# Contenido

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Información general: equipo, introducción, identidad territorial, antecedentes, marco jurídico y metodología. |
| 2 | Diagnóstico municipal: población, vivienda, servicios, educación, salud, economía y territorio. |
| 3 | Fortalezas y debilidades basadas en el diagnóstico; situaciones que el CDM deberá priorizar. |
| 4 | Visión Municipal: espacio de decisión del CDM con un ejemplo de formato. |
| 5 | Inversión pública: proyectos en ejecución o reprogramados identificados específicamente para el municipio en MapaInversiones. |
| 6 | Plan de acción: ejemplo de registro para convertir los acuerdos del CDM en acciones verificables. |

# Síntesis ejecutiva

Monte Plata, municipio de la provincia Monte Plata, registró 52,926 habitantes en 2022. Entre 2010 y 2022 su población aumentó 13.3%. El 39.6% reside en área urbana y el 60.4% en área rural. Estas proporciones determinan la escala y la distribución territorial de los servicios municipales.

El diagnóstico registra 31.2% de hogares con agua del acueducto dentro de la vivienda, 68.3% con recogida municipal de residuos y 26.4% que los quema. El uso de internet alcanza 69.7%. Los capítulos siguientes presentan las cifras, sus fuentes y sus límites antes de la priorización del CDM.

# 1. Información general

## 1.1 Equipo de elaboración y participación del CDM

La elaboración y gestión del PMD se organiza por responsabilidades institucionales. Esta forma de presentación mantiene claras las funciones durante todo el período del plan, aun cuando cambien las personas que ocupan los cargos. La representación comunitaria y sectorial se canaliza mediante el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), conforme a la Ley núm. 176-07.

| Instancia | Responsabilidad en el PMD |
| --- | --- |
| Alcaldía | Conducir políticamente el proceso, articular instituciones y presentar la programación anual vinculada al plan. |
| Concejo de Regidores | Conocer, deliberar, aprobar y fiscalizar los instrumentos, presupuestos y ordenanzas que correspondan. |
| Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) | Coordinar el diagnóstico, la formulación, la programación, los indicadores y los informes de avance. |
| Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) | Participar en la elaboración, discusión y seguimiento del plan; canalizar prioridades territoriales y sectoriales. |
| Áreas técnicas municipales | Aportar información y ejecutar acciones dentro de sus competencias. |
| Representación social y económica | Aportar conocimiento local, contrastar prioridades y acompañar el seguimiento mediante el CDM. |

Fuente: Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, arts. 123–125; MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 21–22.

## 1.2 Introducción y ¿qué es un PMD?

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento que orienta las decisiones del ayuntamiento durante un período de cuatro años. Organiza una visión compartida del territorio, identifica sus condiciones y necesidades, define objetivos y convierte las prioridades en acciones que puedan relacionarse con el presupuesto, la gestión de servicios y la coordinación con el Gobierno central.

El PMD no sustituye el presupuesto ni los planes operativos anuales: los articula. Cuando una necesidad corresponde a agua potable, salud, educación, carreteras u otra institución sectorial, el plan puede incorporarla como agenda de gestión y coordinación, con resultados e indicadores verificables.

Fuente: MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 19–21 y 46–49; Ley núm. 176-07, arts. 122–125.

## 1.3 Identidad territorial, historia y configuración municipal

Monte Plata forma parte de la provincia Monte Plata y de la región de planificación Higuamo. El código geográfico empleado es 09290001. La identificación territorial enlaza el clasificador geográfico, la cartografía, el Dashboard de Diagnóstico Territorial y las fuentes documentales. [GEO-01]

| Dato territorial | Valor | Fuente / año |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Monte Plata | Portal municipal · 2026 |
| Provincia | Monte Plata | Portal municipal · 2026 |
| Región | Higuamo | Clasificador geográfico |
| Código geográfico | 09290001 | Clasificador geográfico |
| Superficie cartográfica | 629.9 km² | GeoJSON municipal |
| Densidad estimada | 84.0 hab./km² | Censo 2022 + GeoJSON |

No se incorporó una reseña histórica detallada porque las fuentes disponibles no permitieron identificar un texto verificable. La OMPP debe completar este apartado con la norma de creación, el archivo municipal o una publicación histórica institucional.

Fuente: Wikipedia se utiliza como apoyo secundario para historia y geografía. Los documentos anteriores se citan con período y páginas; para municipios nuevos, un plan del antiguo distrito no se presenta como PMD histórico del municipio actual.

## 1.4 Perfil municipal en cifras

En 2022, Monte Plata registró 52,926 habitantes: 26,666 hombres (50.4%) y 26,260 mujeres (49.6%). Frente a los 46,723 habitantes censados en 2010, la población creció 13.3%. El cambio intercensal constituye la línea base para dimensionar servicios, infraestructura y demanda de suelo; no permite atribuir por sí solo causas de migración, fecundidad o movilidad residencial. [DASH-BASE]

La distribución territorial muestra 20,942 habitantes en zona urbana (39.6%) y 31,984 en zona rural (60.4%). Esta relación debe considerarse al organizar rutas de servicios, mantenimiento vial, equipamientos y mecanismos de atención a comunidades dispersas. [DASH-URB]

El municipio cuenta con 19,349 hogares y 52,686 personas residentes en hogares. El promedio es de 2.72 personas por hogar. El Censo registra 24,323 viviendas, de las cuales 19,174 estaban ocupadas y 5,137 desocupadas. [DASH-HOG] [DASH-BASE]

## 1.5 Antecedentes de planificación

No se localizó un PMD anterior del municipio actual en el inventario descargado. Esta ausencia en el repositorio no demuestra que el documento no exista.

## 1.6 Marco jurídico

El PMD se formula dentro del sistema jurídico dominicano de planificación y gestión territorial. Su aplicación exige coherencia entre el plan, el presupuesto municipal, los instrumentos de ordenamiento, las competencias sectoriales y los mecanismos de participación y control social.

| Norma | Aplicación al Plan Municipal de Desarrollo |
| --- | --- |
| Constitución de la República Dominicana | Reconoce la autonomía municipal y la planificación del desarrollo económico y social. |
| Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios | Define finalidad, elaboración, participación del CDM, coordinación de la OMPP, aprobación, vigencia y seguimiento del PMD. |
| Ley núm. 498-06 de Planificación e Inversión Pública | Articula planificación, programación institucional e inversión pública. |
| Ley núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 | Aporta objetivos nacionales de largo plazo para las políticas territoriales. |
| Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos | Vincula los instrumentos municipales con el marco nacional de ordenamiento territorial. |
| Ley núm. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Sustenta la protección ambiental y la gestión de recursos naturales. |
| Ley núm. 147-02 sobre Gestión de Riesgos | Integra prevención, reducción de riesgos y preparación ante emergencias. |
| Ley núm. 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos | Orienta prevención, recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos. |

Conforme a los artículos 122 a 125 de la Ley núm. 176-07, la OMPP coordina la formulación y evaluación del PMD y el CDM participa en su elaboración, discusión y seguimiento.

Fuente: Ley núm. 176-07, arts. 122–125; leyes núm. 498-06, 1-12, 368-22, 64-00, 147-02 y 225-20.

## 1.7 Metodología

La elaboración sigue la Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). La guía organiza el proceso en cuatro etapas enlazadas:

Organización del proceso. Se conforma el equipo, se acuerdan responsabilidades entre Alcaldía, Concejo de Regidores, OMPP, áreas técnicas y CDM, y se prepara el plan de trabajo.

Diagnóstico municipal. Se reúnen y analizan datos estadísticos, cartografía, documentos municipales y conocimiento local. La evidencia permite describir fortalezas y debilidades para revisión del CDM.

Formulación estratégica. Con la participación del CDM se acuerdan visión, objetivos, resultados, líneas de acción, proyectos e indicadores.

Gestión de los instrumentos. El PMD aprobado se vincula con programación, presupuesto, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Fuente: MEPyD, ¿Cómo elaborar un plan municipal de desarrollo? Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 19–49; Ley núm. 176-07, arts. 123–125.

# 2. Diagnóstico municipal

Las 8 páginas siguientes reproducen la exportación vigente del Dashboard Territorial. Presentan la línea base estadística antes de su interpretación narrativa e incorporan los indicadores demográficos, sociales, económicos, institucionales, ambientales y de inversión disponibles. Los datos conservan el año, la fuente y el ámbito territorial; cuando la fuente solo publica un total provincial, la página lo identifica como «Provincia completa» y no lo atribuye al municipio.

| Bloque | Contenido | Lectura esperada |
| --- | --- | --- |
| Demografía | Población, mapa, pirámides 2010/2022, hogares y viviendas | Cambio y composición demográfica |
| Condiciones de vida | Agua, saneamiento, energía, residuos, educación, salud y conectividad | Coberturas y brechas observadas |
| Resultados y riesgos | Seguridad, movilidad, incendios, inclusión, primera infancia y deporte | Dato municipal o contexto provincial, según la fuente |
| Gestión e inversión | Inversión territorial, SISMAP, obras viales y licencias | Magnitud, ejecución y capacidad institucional |
| Comparación | Municipio, provincia, región y país | Posición relativa sin convertirla automáticamente en prioridad |

Cómo leer las láminas Cada lámina es una línea base, no una conclusión automática. La interpretación debe conservar tres preguntas: qué mide el indicador, qué no mide y qué comprobación territorial hace falta antes de decidir.

Fuente: DDPT, Dashboard Territorial, ficha de Monte Plata. Exportación generada el 2026-08-02.

# 2. Diagnóstico municipal: lectura e interpretación

La lectura siguiente explica qué muestran los indicadores y cuáles son sus límites. Se diferencia entre dato observado, interpretación técnica y asunto que requiere comprobación municipal.

## 2.1 Dinámica demográfica y hogares

La estructura por edad de Monte Plata se distribuye aproximadamente en 26.8% de población menor de 15 años, 63.8% entre 15 y 64 años y 9.4% de 65 años o más. La relación de dependencia demográfica estimada es de 56.8 personas potencialmente dependientes por cada 100 en edad de trabajar. Estos valores orientan la demanda relativa de cuidados, espacios públicos, movilidad, formación y servicios sociales, pero deben analizarse con la distribución territorial y la capacidad real de atención. [DASH-PYR]

El grado de urbanización es 39.6% y el tamaño medio de los hogares es 2.72 personas. Una mayor concentración urbana puede facilitar cobertura de rutas y equipamientos, mientras que una proporción rural relevante exige criterios de accesibilidad y costos diferenciados. La cifra no sustituye un análisis por barrio, sección o paraje. [DASH-URB] [DASH-HOG]

## 2.2 Vivienda, agua, saneamiento y servicios básicos

El 31.2% de los hogares declara recibir agua del acueducto dentro de la vivienda, frente a 62.7% a escala nacional. Para agua de beber, el uso de botellones representa 79.6%. La comparación sugiere una condición de acceso físico y un patrón de consumo, pero no informa continuidad, presión, potabilidad ni costo. Esos cuatro aspectos deben verificarse antes de formular intervenciones. [DASH-VIDA]

En saneamiento, 67.0% de los hogares reporta inodoro y 7.3% declara no disponer de servicio sanitario. La línea base permite dimensionar la brecha general, aunque no identifica sectores ni calidad de disposición final. El levantamiento municipal debe localizar hogares críticos y distinguir competencias del ayuntamiento, INAPA, salud pública y otros actores. [DASH-VIDA]

La red pública es la fuente principal de alumbrado para 98.6% de los hogares. La recogida de residuos por el ayuntamiento alcanza 68.3%, mientras 26.4% declara quemarlos. El gas propano es el combustible principal de cocina en 85.3% de los hogares. La cobertura de recogida no equivale a frecuencia, regularidad ni manejo ambientalmente adecuado; el plan operativo de residuos debe contrastar rutas, horarios, disposición final y sectores no servidos. [DASH-VIDA]

## 2.3 Educación y capacidades humanas

La oferta educativa asociada registra 88 centros y 14,983 matrículas agregadas. De ellas, 6,500 corresponden a inicial/primario, 6,907 a secundario y 1,576 a educación de adultos. La cobertura corresponde a la asociación territorial usada por el Dashboard y debe verificarse cuando el distrito educativo abarque más de un municipio. [DASH-EDU]

Entre la población de referencia de tres años o más, 9.8% aparece sin nivel de instrucción y 42.2% registra secundaria o un nivel superior. La distribución educativa ayuda a orientar alfabetización, formación técnica, inclusión digital y articulación con empleo, pero no debe interpretarse como calidad del aprendizaje. [DASH-EDU-NIVEL]

Para el distrito educativo asociado, la promoción es 95.1% en primaria y 92.6% en secundaria; el abandono reportado en secundaria es 3.9%. La OMPP debe coordinar la lectura con MINERD y evitar atribuir al gobierno local resultados que corresponden al sistema educativo. [DASH-EDU]

## 2.4 Economía, establecimientos y empleo

El Directorio de Empresas y Establecimientos 2024 identifica 187 establecimientos y un empleo estimado de 1,880.0, equivalente a 10.1 empleos por establecimiento. Los establecimientos de 1 a 10 personas representan 83.4% del total. Esto caracteriza la estructura formal observada por el DEE; no incluye necesariamente toda la economía informal, el autoempleo ni la producción agropecuaria familiar. [DASH-ECO]

Las actividades con mayor empleo estimado en la fuente son Industrias manufactureras (705.0 empleos estimados); Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (563.9 empleos estimados); Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (154.4 empleos estimados). La mayor especialización relativa se observa en Industrias manufactureras (cociente de localización 2.90). El cociente de localización compara concentración relativa, no productividad ni competitividad. [DASH-ECO]

## 2.5 Salud, conectividad y acceso a información

El Dashboard registra 15 establecimientos de salud en el municipio. La composición principal es: Centro De Primer Nivel: 10, Consultorio: 2, Centro Diagnostico: 2, Hospital Mediana Complejidad: 1. Este conteo informa presencia física, no cartera de servicios, personal, horario, capacidad, calidad ni accesibilidad efectiva. La planificación municipal debe validar esos elementos con el Servicio Nacional de Salud. [DASH-SALUD]

El uso de internet alcanza 69.7% y el de computadora 10.2%. La diferencia entre conectividad y disponibilidad de equipo es relevante para trámites, educación, información pública y participación digital. El dato requiere desagregación por edad, sexo y zona para diseñar acciones focalizadas. [DASH-TIC]

## 2.6 Contexto territorial, ambiental y continuidad

Las fuentes estadísticas utilizadas no describen con suficiente detalle uso del suelo, riesgos, hidrología, residuos, movilidad o estado de la infraestructura. Este apartado debe completarse con cartografía oficial, instrumentos ambientales y verificación técnica municipal; no se agregaron afirmaciones de prensa ni datos no comprobables.

## 2.7 Indicadores territoriales adicionales

El Dashboard Territorial amplía la línea base con registros administrativos recientes. La columna de ámbito es parte del dato: los valores provinciales sirven como contexto y no describen por sí solos la situación exclusiva del municipio.

| Indicador | Valor publicado | Ámbito | Período | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendios forestales registrados | 3 registros; 608 tareas declaradas afectadas | Municipio de Monte Plata | 2023 | Datos abiertos · incendios forestales |
| Centros INAIPI | 4 centros | Municipio de Monte Plata | 20262 | Datos abiertos · INAIPI |
| Instalaciones deportivas registradas | 29 instalaciones; 5.5 por 10 mil habitantes | Municipio de Monte Plata | 2025 | Datos abiertos · instalaciones deportivas |
| Inversión pública territorial | Presupuesto RD$ 578,550,968; ejecutado RD$ 557,385,482; ejecución 96.3% | Municipio de Monte Plata | 2025 | Datos abiertos · estadísticas de proyectos de inversión |
| Puntuación SISMAP Municipal | 48.8 / 100 | Municipio de Monte Plata | 2026-07-31 | SISMAP Municipal |
| Trabajos viales registrados | 37 registros; 21.0 km | Municipio de Monte Plata | Octubre de 2025–marzo de 2026 | Datos abiertos · infraestructura vial |
| Licencias de construcción | 1 licencias; 12,300 m²; inversión RD$ 757,680,000 | Municipio de Monte Plata | 1 de enero–30 de junio de 2026 | Datos abiertos · licencias emitidas |
| Robos reportados | 134 casos; 65.2 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Monte Plata; no es valor municipal | Enero–junio de 2026 | Datos abiertos · robos reportados |
| Homicidios intencionales | 18 casos; 8.8 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Monte Plata; no es valor municipal | 2024 | ONE · muertes accidentales y violentas |
| Fallecimientos de tránsito | 36 personas; 17.5 por 100 mil habitantes | Provincia completa de Monte Plata; no es valor municipal | Enero–junio de 2026 | Datos abiertos · fallecimientos de tránsito |
| Hacinamiento extremo o moderado | 15.4% | Provincia completa de Monte Plata; no es valor municipal | 2026 | Datos abiertos · hacinamiento |
| Personas con discapacidad en ICV-1 o ICV-2 | 68.1% | Provincia completa de Monte Plata; no es valor municipal | 2026 | Datos abiertos · discapacidad por provincia |
| Registros de nacimiento | 2,362 registros; 11.5 por mil habitantes | Provincia completa de Monte Plata; no es valor municipal | 2024 | Datos abiertos · provincia de registro |

Fuente: DDPT, Dashboard Territorial, dataset generado el 2026-08-01T15:52:35.655Z. La ausencia de registros no se interpreta automáticamente como cero.

# 3. Fortalezas y debilidades basadas en el diagnóstico

La clasificación siguiente utiliza únicamente indicadores comparables del diagnóstico. Se considera diferencia relevante una separación de al menos dos puntos porcentuales frente al promedio nacional. El crecimiento poblacional, el número absoluto de establecimientos y otros datos sin denominador comparable no se clasifican automáticamente como fortalezas o debilidades.

| Fortalezas observadas | Debilidades observadas |
| --- | --- |
| • Las fuentes comparables disponibles no permiten clasificar una fortaleza cuantitativa con una diferencia mínima de 2 puntos porcentuales frente al promedio nacional. | • Acceso a agua del acueducto dentro de la vivienda: 31.2%; promedio nacional: 62.7% (-31.5 puntos porcentuales). • Recogida de residuos por el ayuntamiento: 68.3%; promedio nacional: 85.9% (-17.6 puntos porcentuales). • Hogares con inodoro: 67.0%; promedio nacional: 87.0% (-20.1 puntos porcentuales). • Uso de internet: 69.7%; promedio nacional: 79.0% (-9.3 puntos porcentuales). |

Fuente: ONE, X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022; comparación con los agregados nacionales del Dashboard. La regla de ±2 puntos porcentuales se aplica de manera uniforme.

## 3.1 Situaciones del diagnóstico para priorización

Los hallazgos siguientes resumen situaciones verificables. No se les asigna orden de prioridad; el CDM debe contrastarlos con la experiencia de barrios, comunidades y sectores.

| Tema | Situación observada | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Población y territorio | Variación intercensal de 13.3%; urbanización de 39.6%. | DASH-BASE / DASH-URB |
| Agua y saneamiento | Agua de acueducto dentro: 31.2%; hogares sin sanitario: 7.3%. | DASH-VIDA |
| Residuos sólidos | Recogida municipal declarada: 68.3%; quema: 26.4%. | DASH-VIDA |
| Educación | Abandono secundario del distrito asociado: 3.9%. | DASH-EDU |
| Economía local | 83.4% de los establecimientos observados son micro (1–10). | DASH-ECO |
| Conectividad | Internet: 69.7%; computadora: 10.2%. | DASH-TIC |

# 4. Visión Municipal

La visión municipal, los objetivos y los resultados expresan acuerdos políticos y sociales. Deben surgir de la participación del CDM y ser aprobados mediante el procedimiento municipal correspondiente. La fila siguiente muestra únicamente el formato de registro.

## 4.1 Ejemplo de registro de una visión y un objetivo

| Carácter | Visión / tema | Objetivo / resultado |
| --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE FORMATO · NO APROBADO | “En 2028, Monte Plata avanza como un municipio que mejora de manera equitativa sus servicios y protege los recursos de su territorio.” | Ejemplo: mejorar un servicio priorizado por el CDM, usando un indicador del diagnóstico para fijar la línea base y medir el resultado. |

Fuente: MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, formulación estratégica, pp. 33–45.

# 5. Inversión pública

Con corte al 2026-08-02, MapaInversiones registra 40 proyectos en ejecución o reprogramados con identificación territorial específica para Monte Plata. La programación presupuestaria 2026 asociada suma RD$ 1,072,178,069 y la ejecución registrada suma RD$ 511,631,218. Estos proyectos pertenecen a instituciones públicas y no constituyen por sí mismos acuerdos, compromisos ni proyectos aprobados por el CDM o el ayuntamiento.

Fuente: MapaInversiones, datos abiertos 2026 y perfiles oficiales de proyectos, https://mapainversiones.gob.do/. Se incluyen únicamente proyectos con alcance municipal específico y estado EJECUCIÓN o REPROGRAMAR; los proyectos nacionales o provinciales sin municipio confirmado no se asignan artificialmente. Los importes se presentan en pesos dominicanos nominales, exactamente en la unidad publicada por la fuente y sin aplicar multiplicadores; los valores inusualmente bajos deben confirmarse en el perfil oficial.

| Proyecto | Institución | Estado / período | Asignación 2026 (RD$) | Ejecutado 2026 (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA- CRUCE PAJON HASTA MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16124 · Ficha 6250 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 233,890,144 | 220,223,020 |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHIRINO HASTA LA CARRETERA BAYAGUANA – MONTE PLATA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16681 · Ficha 7699 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2024–2027 | 117,000,000 | 117,000,000 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO EL COROZO AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, EN LA CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16221 · Ficha 5904 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 93,585,854 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARROYO HONDO, AFECTADO POR VAGUADA ABRIL 2022, CARRETERA HACIENDA ESTRELLA-MONTE PLATA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16264 · Ficha 6081 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 92,371,789 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 13641 · Ficha 3431 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2015–2027 | 75,322,380 | 37,763,472 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE CHIRINO, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16424 · Ficha 7962 Ubicación: perfil oficial | DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP) | En ejecución 2024–2027 | 60,808,266 | 19,670,033 |
| RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA DOLE-BATEY LOS LANOS, AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16277 · Ficha 6062 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 60,307,454 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, MUNICIPIO MONTE PLATA. SNIP 16850 · Ficha 8395 Ubicación: perfil oficial | INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) | En ejecución 2025–2027 | 58,600,000 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE CARRETERA JUAN PABLO II- CHIRINO AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16291 · Ficha 5981 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 46,778,029 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16294 · Ficha 5982 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 30,000,002 | 26,396,740 |
| CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BÉISBOL SABANA DE PAYABO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 15132 · Ficha 6052 Ubicación: perfil oficial | COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL | En ejecución 2023–2027 | 29,822,131 | 0 |
| REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MUNICIPALIDAD DE MONTE PLATA, PROVINCIA DE MONTE PLATA SNIP 17029 · Ficha 8612 Ubicación: perfil oficial | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) | En ejecución 2025–2027 | 19,250,001 | 3,739,015 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO-BOSQUE ARRIBA , AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16271 · Ficha 6107 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 15,600,000 | 10,724,119 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE ARROYO NARANJO, CARRETERA HACIENDA ESTRELLA-MONTE PLATA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16976 · Ficha 6077 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2025–2027 | 15,548,916 | 15,548,916 |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 15036 · Ficha 5769 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 15,000,001 | 12,000,001 |
| REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 14630 · Ficha 5038 Ubicación: perfil oficial | INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) | En ejecución 2021–2027 | 14,138,481 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO VIAL EN LOS COQUITOS, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16125 · Ficha 6253 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 14,000,000 | 13,878,016 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE ARROYO DON JUAN, CARRETERA HACIENDA ESTRELLA - MONTE PLATA, AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16975 · Ficha 6072 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2025–2027 | 11,661,687 | 11,661,687 |
| CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE DE ALCANTARILLA DE CAJON POR DAÑOS VAGUADA ABRIL 2022, CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16275 · Ficha 6122 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 10,000,000 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL DON JUAN, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16022 · Ficha 7515 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 8,242,006 | 6,561,670 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL LA JAGUA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16031 · Ficha 7524 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 8,000,722 | 7,478,898 |
| RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL HEAM AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16260 · Ficha 6061 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 7,800,000 | 4,281,484 |
| CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO BATEY LA TARANA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 14547 · Ficha 5006 Ubicación: perfil oficial | INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) | En ejecución 2021–2027 | 7,296,278 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16024 · Ficha 7517 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 6,564,739 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO MELLA FANÍ, PARAJE LA LUISA PRIETA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 15824 · Ficha 7616 Ubicación: perfil oficial | COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL | En ejecución 2023–2027 | 6,349,242 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 15237 · Ficha 6344 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 6,128,095 | 3,112,093 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL EL LAUREL, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16027 · Ficha 7520 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 4,470,899 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CARA LINDA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 15238 · Ficha 6345 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 1,990,167 | 1,592,054 |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LA CEIBA-CHIRINO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16126 · Ficha 7585 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 1,000,000 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS SALADOS AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16283 · Ficha 5980 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 650,000 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL RIO BOYA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16028 · Ficha 7521 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 118 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CRUCE DE PAYABO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16030 · Ficha 7523 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 117 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16013 · Ficha 7506 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 116 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL CHIRINO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16023 · Ficha 7516 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 110 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL MATA LIMÓN , MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16026 · Ficha 7519 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 109 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL FRÍAS, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16029 · Ficha 7522 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 108 | 0 |
| AMPLIACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO PARA INICIAL GREGORIO LUPERÓN - PILANCÓN, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA. SNIP 16025 · Ficha 7518 Ubicación: perfil oficial | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | En ejecución 2023–2027 | 108 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LOS COQUITOS - EL PRADO, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16689 · Ficha 7695 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2024–2027 | 0 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL DON JUAN-CENTRO DON JUAN AFECTADO POR EL HURACAN FIONA, MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16250 · Ficha 5976 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2023–2027 | 0 | 0 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAVITA AFECTADO POR LA VAGUADA DE ABRIL 2022, UBICADO EN LA CARRETERA HACIENDA ESTRELLA - MONTE PLATA, MUNICIPIO MONTE PLATA PROVINCIA MONTE PLATA SNIP 16778 · Ficha 5909 Ubicación: perfil oficial | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | En ejecución 2024–2027 | 0 | 0 |

# 6. Plan de acción a acordar por el CDM

La fila siguiente sirve únicamente para mostrar cómo convertir un acuerdo futuro del CDM en una acción con línea base, indicador y decisiones verificables.

| Carácter | Acción | Línea base e indicador | Decisiones que debe tomar el CDM |
| --- | --- | --- | --- |
| EJEMPLO DE FORMATO · NO APROBADO | Mejoramiento de la gestión integral de residuos. | Línea base 2022: 68.3% de hogares con recogida municipal y 26.4% que quema residuos. | Alcance territorial, resultado, meta, plazo, responsables, costo, financiamiento y coordinación institucional. |

Fuente: ONE, Censo 2022 cuando existe ficha municipal; MEPyD, Guía para la formulación de planes de desarrollo municipales, pp. 33–49.

# Fuentes y trazabilidad

| ID | Documento | Año | Página / cobertura | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEO-01 | Clasificador geográfico y GeoJSON municipal | 2026 | Sin paginación | Alta |
| MAPA-IP | MapaInversiones: datos abiertos y perfiles de proyectos | 2026 | 40 proyectos con alcance municipal específico; corte 2026-08-02 | Alta si perfil oficial; media si nombre del proyecto |
| DASH-TERR | DDPT Dashboard Territorial: indicadores administrativos y comparación territorial | 2026-08-01 | Dataset municipal y provincial; ámbito rotulado en cada indicador | Alta / según fuente oficial enlazada |
| DASH-BASE | IX y X Censos Nacionales de Población y Vivienda | 2010 / 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-PYR | IX y X Censos: edad y sexo | 2010 / 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-HOG | X Censo: hogares y viviendas | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-URB | X Censo: población urbana y rural | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-VIDA | X Censo: condición de vida y servicios | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-EDU | Anuario Estadístico Educativo | 2024 | Distrito asociado | Media |
| DASH-EDU-NIVEL | X Censo: nivel de instrucción | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| DASH-ECO | Directorio de Empresas y Establecimientos | 2024 | Dataset municipal | Media |
| DASH-SALUD | Registro de establecimientos SNS mostrado por Dashboard | s/f | Dataset municipal | Media |
| DASH-TIC | X Censo: tecnologías de información | 2022 | Dataset municipal | Alta |
| WIKI-01 | Wikipedia en español: Monte Plata | 2026-08-02 | Sin paginación | Baja / secundaria |

Fuente: Los datasets del Dashboard no tienen paginación. Cuando se usa texto de un documento anterior, el rango de páginas y su alcance territorial se consignan en el párrafo correspondiente.